## 总体
过程组 | 过程 名称 | 过程说明 | ITO | ITO列表 | 详细解释
启动 | 4.1制定项目章程 | 定义：编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件。 目的：明确定义项目开始与项目边界，确立项目的正式地位，以及高级管理层直述他们对项目的支持。 | 输入 | 项目工作说明书 | 对项目可交付物做出了定义，描述项目的业务需要，大致范围，战略计划，对内就是需求说明，对外可以是招标文件或合同的一部分。SOW应包括业务需要、产品范围描述、战略计划。
|  |  |  | 商业论证 | 从商业角度说明项目开展的必要性和是否值得投资，通常包含业务需求和成本效益分析。一般考虑市场，组织，客户，技术，法律，社会，生态等因素。
|  |  |  | 协议 | 定义项目的初衷，可以是口头，也可以是书面形式，或者就是合同。
|  |  |  | 事业环境因素 | 对项目本身产生一定影响或约束，如政府文件，市场条件，行业规则、组织文化和结构等。（一般不可改变）。
|  |  |  | 组织过程资产 | 组织积累的一些项目经验，模板或其他历史信息。（具体积累的资料）。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 从组织内其他部门、顾问、干系人、专家或组织、行业团体、pmo等对项目章程制定给出指导和建议。
|  |  |  | 引导技术 | 广泛应用于各项目管理过程，可以通过头脑风暴、冲突处理、问题解决和会议管理等引导技术组织专家进行评估。
|  |  | 输出 | 项目章程 | 是由项目启动者或发起人发布的，由启动者签字，正式批准项目成立并授权项目经理在项目中使用组织资源的文件，用于明确定义项目的开始与边界；确立项目的正式地位以及高管对项目的支持。 应包括：项目目的或批准项目的原因；可测量的项目目标和相关的成功标准；高层级需求；高层级项目描述；高层级风险；总体里程碑进度计划；总体预算；干系人清单；项目审批请求（如由什么构成项目成功，由谁决定，由谁签署）；委派的项目经理及其权责；发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。
本过程记忆口诀
规划 | 4.2制定项目管理计划 | 定义：定义，准备，协调所有子计划，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。该计划需要通过不断更新来渐进明细，更新需要由实施整体变更控制过程进行控制和批准。 目的：生成一份核心文件，作为所有项目工作的依据。 | 输入 | 项目章程 | 从4.1来。项目章程内容中定义了项目的高级边界和一些需求。在启动过程组中，项目经理把项目章程作为初始规划的始点。
|  |  |  | 其他过程的输出 | 编制项目管理计划需要用到其他规划过程输出的任何基准和子计划。
|  |  |  | 事业环境因素 | 对项目计划产生影响的系统、制度等。 如项目管理信息系统PMIS、现有设施和固定资产、人事管理制度等。
|  |  |  | 组织过程资产 | 提供一系列的模板和经验。如变更控制程序（所须遵循的步骤）、配置管理知识库等。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 从组织内部其他部门、顾问、pmo、行业团体、客户等对项目章程制定给出指导和建议。
|  |  |  | 引导技术 | 可以通过头脑风暴，会议的等引导技术组织专家进行评估。
|  |  | 输出 | 项目管理计划 | 项目管理计划是说明项目将如何执行、监督和控制的一份文件。它合并与整合了其他各规划过程所输出的所有子管理计划和基准。包括11个计划（需求管理计划、过程改进计划）和3个基准（范围、进度、成本）。
执行 | 4.3指导与管理项目工作 | 定义：领导，执行项目管理计划里确定的工作，执行批准的变更达到项目目标的过程。 目的：对项目工作提供全面管理。 | 输入 | 项目管理计划 | 来自4.2的输出，主要用到范围管理计划，需求管理计划，进度管理计划，成本管理计划，干系人管理计划。
|  |  |  | 批准的变更请求 | 来自4.5的输出，团队要将批准的变更列入进度计划并付诸于实施。
|  |  |  | 事业环境因素 | 干系人风险承受能力，项目管理信息系统（如自动化工具，包括进度计划软件、配置管理系统、信息收集与发布系统或进入其他在线自动化系统的网络界面）等。
|  |  |  | 组织过程资产 | 标准化的指南和工作指示，问题与缺陷管理程序，过程测量数据库，问题与缺陷管理数据库等。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 专家可在该阶段处理相关技术和业务、管理问题。
|  |  |  | 项目管理信息系统 | 提供下列工具：进度计划工具、工作授权系统、配置管理系统、信息收集与发布系统。，或进入其他在线自动化系统的网络界面。也可用于自动收集和报告关键绩效指标（KPI）。
|  |  |  | 会议 | 三种类型：交换信息；头脑风暴、方案评估、设计等；制定决策。注意事项：议程；纪要；行动事项；面对面会议最有效。
|  |  | 输出 | 可交付成果 | 过程，阶段，项目完成时产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力。也包括管理计划。
|  |  |  | 工作绩效数据 | 执行项目工作的过程中，从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值。
|  |  |  | 变更请求 | 关于修改任何文档，可交付成果或基准的正式提议。包括纠正措施、预防措施、缺陷补救、更新。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 执行过程中对计划会有相应的修改因此会有更新。
|  |  |  | 项目文件更新 | 需求文件，项目日志（用于记录问题、假设条件等），风险登记册，干系人登记册等有可能发生变化。
监控 | 4.4监控项目工作 | 定义：跟踪、审查和报告项目进展，实现项目计划的绩效目标。监督贯穿于整个项目，包括收集、测量和发布绩效信息，分析测量结果和预测趋势，以便推动过程改进。控制包括制定纠正或预防措施或重新规划，并跟踪行动计划的实施过程，以确保它们能有效解决问题。 目的：让干系人理解当前的项目状态，已采取的步骤，对预算，进度和范围预测。 | 输入 | 项目管理计划 | 为项目监控提供依据。
|  |  |  | 进度预测 | 来自6.7的输出，通过进度预测（即完工尚需时间估算（ETC）、进度偏差（SV）、进度绩效指数（SPI））可以确定项目是否处于可容忍范围内，并识别必要的变更。
|  |  |  | 成本预测 | 来自7.4的输出，通常表示为成本偏差（CV）和成本绩效指数（CPI）。通过比较完工估算（EAC）与完工预算（BAC），可看出项目是否处于可容忍范围内，是否需要提出变更请求。
|  |  |  | 确认的变更 | 来自8.3的输出，对批准的变更（4.5的输出）执行情况进行确认和记录。
|  |  |  | 工作绩效信息 | 从各个过程中收集并结合相关背景和跨领域关系，进行整合分析而得到的绩效数据。可作为项目决策的可靠基础。
|  |  |  | 事业环境因素 | 干系人风险承受能力，项目管理系统等。
|  |  |  | 组织过程资产 | 标准化的指南和工作指示，问题与缺陷管理程序，问题与缺陷管理数据库等。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 借助专家判断，来解读各监控过程提供的信息。
|  |  |  | 分析技术 | 采用回归分析，分组方法，因果分析、根本原因分析、预测方法（如时间序列、情景构建、模拟等）、故障树分析（FTA）、失效模式与影响分析（FMEA）、储备分析、趋势分析、挣值管理、差异分析等方法进行信息分析来预测潜在的后果。
|  |  |  | 项目信息管理系统 | 为项目监控提供自动化工具，以及绩效指标，数据库，项目记录和财务数据等。
|  |  |  | 会议 | 包括但不限于小组会议和审查会议等来实施监控和讨论。
|  |  | 输出 | 变更请求 | 通过比较实际情况与计划要求，可能需要提出需求变更，来扩大、调整或缩小项目范围或产品范围，或者提高、调整或降低质量要求和进度或成本基准。变更可能会影响项目管理计划、项目文件或产品可交付成果。包括纠正措施、预防措施、缺陷补救。
|  |  |  | 工作绩效报告 | 为制定决策、采取行动或引起关注而汇编工作绩效信息所形成的实物或电子文件。
|  |  |  | 项目管理文件更新 | 监控过程中对计划会有相应的修改因此会有更新。
|  |  |  | 项目文件更新 | 进度或成本预测，工作绩效报告，问题日志等有可能发生变化。
监控 | 4.5实施整体变更控制 | 定义：审查所有变更请求、批准的变更；管理对交付成果、组织过程资产、项目文档和项目管理计划的变更；并对变更处理结果进行沟通、并批准或否决的过程。贯穿项目始终，项目经理对此负最终责任。 目的：从整合的角度考虑记录在案的项目变更，从而降低因未考虑变更对整个项目目标或计划的影响而产生的项目风险。 | 输入 | 项目管理计划 | 用范围管理计划，范围基准，变更管理计划等为管理变更提供过程指导。
|  |  |  | 工作绩效报告 | 来自4.4，对本过程有用的报告包括：资源可用情况，进度和成本数据，挣值管理（EVM）报告，燃烧图或燃尽图。
|  |  |  | 变更请求 | 变更请求可能包括纠正措施、预防措施和缺陷补救。纠正和预防不会影响项目基准，而只影响相对于基准的项目绩效。
|  |  |  | 事业环境因素 | 项目管理信息系统作为事业环境因素可以影响实施整体变更控制过程。
|  |  |  | 组织过程资产 | 影响本过程的资产包括：变更控制程序，批准签发变更的程序，过程测量数据库，项目档案，配置管理知识库。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 项目管理团队的专家判断、ccb人员，利用专家的判断和专业知识对可用于处理各种技术和管理问题。
|  |  |  | 会议 | 通常是指变更控制会议。CCB 的决定都应记录在案，并向干系人传达，以便其知晓并采取后续措施。
|  |  |  | 变更控制工具 | 一些手工或自动化的工具，可用工具来管理变更请求和后续的决策、沟通。帮助ccb成员履行职责及向相关干系人传达。
|  |  | 输出 | 批准的变更请求 | 项目经理、ccb或指定的团队成员应根据变更控制系统处理变更请求。批准的变更请求应通过4.3指导与管理项目工作过程加以实施。全部变更请求的处理结果，无论批准与否，都要在变更日志中更新。
|  |  |  | 变更日志 | 变更日志用来记录项目过程中出现的变更。被否决的变更请求也应该记录在变更日志中。
|  |  |  | 项目管理文件更新 | 更新各个子计划；受制于正式变更控制过程的基准。基准的变更，只能针对今后的情况，而不能变更以往的绩效。有助于保护基准和历史绩效数据的严肃性。
|  |  |  | 项目文件更新 | 包括受制于项目正式变更控制过程的所有文件。
收尾 | 4.6结束项目或阶段 | 定义：完成项目管理过程组中的所有活动，以正式结束项目或者阶段。 目的：总结经验教训，正式结束项目。释放组织资源。 | 输入 | 项目管理计划 | 相当于项目经理和项目发起人之间的协议，其中规定了项目完工的标准。
|  |  |  | 验收的可交付成果 | 包括批准的产品规范、交货收据和工作绩效文件。在分阶段实施的项目或被取消的项目中，可能会包括未全部完成的可交付成果或中间可交付成果。
|  |  |  | 组织过程资产 | 项目或阶段收尾指南或要求；历史信息与经验教训知识库。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 用于开展行政收尾活动，由相关专家判断确保项目或阶段收尾符合适用标准。
|  |  |  | 分析技术 | 回归分析，趋势分析。
|  |  |  | 会议 | 包括（但不限于）经验总结会，收尾会，用户小组会和用户审查会。
|  |  | 输出 | 最终产品、服务或成果移交 | 移交最终项目产出的最终产品、服务或结果（在阶段收尾时，则是移交该阶段所产出的中间产品、服务或成果）。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 需要更新包括（但不限于）：项目档案；项目或阶段收尾文件；历史信息。
规划 | 5.1规划范围管理 | 定义：创建范围管理计划，书面描述如何定义、确认和控制项目范围； 目的：在整个项目中如何管理范围提供一个指南和方向；该计划有利于降低项目蔓延的风险。 | 输入 | 项目管理计划 | 依据项目管理计划中已批准的子计划来创建范围管理计划，他们会对用于规划和管理项目范围的方法产生影响。
|  |  |  | 项目章程 | 项目章程提供了高层级的项目描述和产品特征。产品特征出自项目工作说明书。
|  |  |  | 事业环境因素 | 组织文化、基础设施、人事管理制度和市场条件等能够影响规划范围管理的环境因素。
|  |  |  | 组织过程资产 | 政策、程序和历史信息、经验教训能够影响规划范围管理。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 从具有相关知识和经验的各方听取意见。
|  |  |  | 会议 | 通过会议制定范围管理计划。。与会人员可能包括项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员、选定的干系人、范围管理各过程的负责人，以及其他必要人员。
|  |  | 输出 | 范围管理计划 | 是项目或项目集管理计划的组成部分，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。用于制定详细项目范围说明书；根据详细范围说明书创建WBS；维护和批准WBS；正式验收已完成的项目交付成果；处理对详细项目范围说明书的变更。范围管理计划可以是正式的或非正式的，非常详细的或高度概括的。
|  |  |  | 需求管理计划 | 是项目管理计划的组成部分，描述将如何分析、记录和管理需求。需求管理计划的主要内容包括：如何规划、跟踪和报告各种需求活动；配置管理活动（，如何启动产品变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及变更审批权限等）；需求优先级排序过程；产品测量指标及使用这些指标的理由；用来反映哪些需求属性将被列入需求跟踪矩阵的跟踪结构。就是一个规划，一个管理需求的规矩，告诉干系人，需求方面的事情应该怎么处理，比如需求发生变化了应该走哪些程序等。
规划 | 5.2收集需求 | 定义：为实现项目目标而确定，记录和管理干系人需要和需求的过程。需求是指根据特定协议或其他强制性规范，项目必须满足的条件或能力，或者产品、服务或成果必须具备的条件或能力。收集需求从分析项目章程（见 4.1.3.1 节）、干系人登记册（见 13.1.3.1 节）及干系人管理计 划（见 13.2.3.1 节）中的信息开始。 目的：为定义与管理项目范围奠定基础。 | 输入 | 范围管理计划 | 使项目团队知道应该如何确定所需收集的需求的类型。
|  |  |  | 需求管理计划 | 规定了用于整个收集需求过程的工作流程，以便定义和记录干系人的需要。
|  |  |  | 干系人管理计划 | 从干系人管理计划中了解干系人的沟通需求和参与程度，以便评估并适应干系人对需求活动的参与程度。
|  |  |  | 项目章程 | 从项目章程中可以了解项目、产品、服务或成果的高层级需求的描述，并据此收集详细的需求。
|  |  |  | 干系人登记册 | 从干系人登记册中了解哪些干系人能够提供需求方面的信息。干系人登记册中也记录了干系人对项目的主要需求和期望。
|  |  | 工具及技术 | 访谈 | 过与干系人直接交谈，向被访问者提出预设和即兴的问题，并记录他们的答案。有助于识别和定义所需产品可交付的成果特征和功能。也可用于获取机密信息。
|  |  |  | 焦点小组 | 即是专题研讨会，召集预定的干系人和主题专家，了解他们对产品、服务或成果的期望和态度。
|  |  |  | 引导式研讨会 | 就是跨职能（部门）会议，把主要干系人召集在一起，通过集中、被引导的讨论来定义产品需求。软件开发行业的“联合应用设计/开发（JAD）、制造行业的“质量功能展开（QFD）”。从收集客户需要（又称“客户声音”）开始，然后客观地对这些需要进行分类和排序，并为实现这些需要而设定目标。
|  |  |  | 群体创新技术 | 类似于广泛记录干系人的想法和期望。如头脑风暴、名义小组技术（投票排列最有用的创意）、概念/思维导图、亲和图（对大量创意进行分组）、 多标准决策分析（借助决策矩阵，通过多种标准对众多方案进行评估和排序）。
|  |  |  | 群体决策技术 | 为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的过程。如一致同意；大多数原则；相对多数原则；独裁（由某一个人为群体做出决策）。
|  |  |  | 问卷调查 | 设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。非常适用于以下情况:受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。
|  |  |  | 观察 | 也称为“工作跟踪”，直接察看个人在各自环境中如何执行工作和实施流程。
|  |  |  | 原型法 | 做出实用原型，并据此征求对需求的早期反馈。
|  |  |  | 标杆对照 | 参照其他产品或成果的做法。
|  |  |  | 系统交互图 | 是范围模型的一个例子，是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统及其与人的其他系统之间的交互方式。系统交互图显示了业务系统的输入、输入提供者、业务系统的输出和输出接收者。
|  |  |  | 文件分析 | 通过分析现有文档，识别与需求相关的信息，来挖掘需求。
|  |  | 输出 | 需求文件 | 描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求。内容主要包括：业务需求；干系人需求；解决方案需求；项目需求；过渡需求；与需求相关的假设条件、依赖关系和制约因素。需求文件应当明确（可测量且可测试）、可跟踪、完整、一致且得到主要干系人的认可。
|  |  |  | 需求跟踪矩阵 | 是一种把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。使用需求跟踪矩阵，把每个需求业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有商业价值。需求跟踪矩阵提供了在整个项目周期中跟踪需求的一种方法，有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能交付。最后需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。主要包括：业务需要、机会、目的和目标；项目目标；项目范围/WBS可交付成果；产品设计；产品开发；测试策略和测试场景；高层级需求到详细需求。
规划 | 5.3定义范围 | 定义：制定项目和产品详细描述。 目的：通过定义收集的需求哪些不包含在项目范围里面来明确项目、服务或结果的边界。 | 输入 | 范围管理计划 | 是项目管理计划的组成部分，确定了制定、监督和控制项目范围的各种活动。
|  |  |  | 项目章程 | 包含对项目和产品特性的高层级描述，还包括项目审批要求。
|  |  |  | 需求文件 | 使用需求文件来选择哪些需求将包含在项目中。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括但不限于： 用于制定项目范围说明书的政策、程序和模板；以往的项目档案；以往阶段或项目的经验教训。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 常用来分析制定项目范围说明书所需的信息。专家判断和专业知识可用来处理各种技术细节。
|  |  |  | 产品分析 | 对于那些以产品为可交付成果的项目，产品分析是一种有效的工具。技术包括：产品分解、系统分析、需求分析、系统工程、价值工程和价值分析等。
|  |  |  | 备选方案生成 | 是用来制定尽可能多的潜在可选方案的技术，用于识别执行项目工作的不同方法。包括头脑风暴、横向思维、备选方案分析等。
|  |  |  | 引导式研讨会 | 具有不同期望或专业知识的关键人物参与这些会议，有助于就项目目标和项目限制达成跨职能的共识。
|  |  | 输出 | 项目范围说明书 | 是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。项目范围说明书记录了整个范围，包括项目和产品范围。项目范围说明书详细描述项目的可交付成果，以及为创建这些可交付成果而必须开展的工作。项目范围说明书也代表项目干系人之间就项目范围所达成的共识。项目范围说明书内容主要包括：产品范围描述；验收标准；可交付成果；项目的除外责任；制约因素；假设条件。项目章程包括高层级的信息，而项目范围书说明则是对项目范围的详细描述。项目范围需要在项目过程中渐进明细。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能需要更新：干系人登记册；需求文件；需求跟踪矩阵。
规划 | 5.4创建WBS | 定义：把项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的过程。WBS是对项目团队为实现项目目标、创建可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。WBS 组织并定义了项目的总范围，WBS最低层的组件被称为工作包，即活动结果的工作产品或可交付成果，而不是活动本身。 目的：对所要交付的内容提供一个结构化的视图。 | 输入 | 范围管理计划 | 范围管理计划中定义了应该如何根据详细项目范围说明书创建WBS，以及应该如何维护和批准WBS
|  |  |  | 项目范围说明书 | 描述了需要实施的工作及不包含在项目中的工作，同时也列举和描述了会影响项目执行的各种内外部制约或限制条件。
|  |  |  | 需求文件 | 详细的需求文件，对理解需要产出什么项目结果，需要做什么来交付项目及其最终产品，都非常重要。
|  |  |  | 事业环境因素 | 项目所在行业的WBS标准，可以作为创建WBS的外部参考资料。
|  |  |  | 组织过程资产 | 能够影响创建 WBS 过程的组织过程资产包括（但不限于）：用于创建WBS的政策、程序和模板；以往项目的项目档案；以往的经验教训。
|  |  | 工具及技术 | 分解 | 是一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术。工作包是WBS的最底层工作，可对其成本和持续时间进行估算和管理。分解步骤：1、识别和分析可交付成果及相关工作；2确定工作分解结构的结构与编排方法；3自上而下逐层细化分解；4为工作分解结构组成部分制定和分配标识编码；5核实工作分解的程度是否恰当（必要充分）（自下而上）。对 WBS 上层的组件进行分解，就是要把每个可交付成果或组件的工作分解为最基本的元素，即可核实的产品、服务或成果。涉及的技术有滚动式规划（等待对该可交付成果或组件的一致意见）、100%规则（逐层向上汇总）。
|  |  |  | 专家判断 | 专家判断和专业知识可用来处理有关项目范围的各种技术细节，并协调各种不同的意见。以便用最好的方法对项目整体范围进行分解。
|  |  | 输出 | 范围基准 | 是经过批准的范围说明书、工作分解结构和相应的WBS词典，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，它被用作比较的基础。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能会对需求文件进行更新，以反映经批准的变更。
监控 | 5.5确认范围 | 定义：正式验收已完成的项目可交付成果的过程。 目的：使验收过程具有客观性，同时通过验收每一个交付成果，提高最终产品，服务或成果获得验收的可能性。 | 输入 | 项目管理计划 | 项目管理计划包含范围管理计划和范围标准。范围管理计划定义了项目已完成可交付成果的正式验收程序。范围基准包含批准的 范围说明书、WBS 和相应的 WBS 词典。只有通过正式的变更控制程序才可对基准进行变更。基准作为比较的基础。
|  |  |  | 需求文件 | 列明了全部项目需求、产品需求及对项目和产品的其他类型的需求，同时还有相应的验收标准。
|  |  |  | 需求跟踪矩阵 | 连接了需求与需求源，用于整个项目生命周期中对需求进行跟踪。
|  |  |  | 核实的可交付成果 | 是指已经完成，并被8.3控制质量过程检测为正确的可交付成果。
|  |  |  | 工作绩效数据 | 可能包括符合需求的程度、不一致的数量、不一致的严重性或在某时间段内开展确认的次数。
|  |  | 工具及技术 | 检查 | 有时也被称为审查、产品审查、审计和巡检等。是指开展测量、审查与确认等活动，来判断工作和可交付成果是否符合需求和产品验收标准。
|  |  |  | 群体决策技术 | 当由项目团队和其他干系人进行确认时，可以使用这些技术来达成结论。
|  |  | 输出 | 验收的可交付成果 | 符合验收标准的可交付成果应由客户或发起人正式签字批准。应该从客户或发起人那里获得正式文件，证明干系人对项目可交付成的正式验收。这些文件将提交给结束项目或阶段过程（见 4.6 节）
|  |  |  | 变更请求 | 对已经完成但未通过正式验收的可交付成果及其未通过验收的原因，应记录在案；可能需要针对这些可交付成果提出变更请求以进行缺陷补救。变更请求应该由实施整体变更控制过程（见 4.5 节）进行审查与处理。
|  |  |  | 工作绩效信息 | 包括项目进展信息。如哪些可交付成果已经开始实施，它们的进展如何，哪些可交付成果已经完成，或者哪些已经被验收。这些信息应该被记录下来（见 10.3.3.1节-控制沟通）并传递给干系人。
|  |  |  | 项目文件更新 | 作为确认范围过程的结果，可能需要更新的项目文件包括定义产品或报告产品完成情况的任何文件。确认文件需要客户或发起人以签字或会签的形式进行批准。
监控 | 5.6控制范围 | 定义：监督项目和产品范围的状态，管理范围基准变更。确保所有变更请求、推荐的纠正措施或预防措施都通过实施整体变更控制过程（见 4.5 节）进行处理。 目的：在整个项目期间保持对范围基准的维护。 | 输入 | 项目管理计划 | 项目管理计划中的以下信息用于控制范围：范围基准；范围管理计划；变更管理计划；配置管理计划；需求管理计划。
|  |  |  | 需求文件 | 记录完好的需求文件便于发现任何对于批准的项目或产品范围的偏离。需求应该明确（可测量且可测试）、可跟踪、完整、一致且得到主要干系人的认可。
|  |  |  | 需求跟踪矩阵 | 有助于发现任何变更或对范围基准的任何偏离给项目目标造成的影响。
|  |  |  | 工作绩效数据 | 可能包括收到的变更请求的数量、接受的变更请求的数量；或完成的可交付成果数量等。
|  |  |  | 组织过程资产 | 主要包括：与范围相关的政策、程序和指南；可用于监督和报告的方法与模板。
|  |  | 工具及技术 | 偏差分析 | 是一种确定实际绩效与基准的差异程度及原因的技术。可利用项目绩效测量结果评估偏离范围基准的程度。确定偏离范围基准的原因和程度，并决定是否需要采用纠正或预防措施，是项目范围控制的重要工作。
|  |  | 输出 | 工作绩效信息 | 本过程产生的工作绩效信息是有关项目范围实施情况的、相互关联且与各种背景想结合的信息，包括收到的变更的分类、识别的范围偏差和原因、偏差对进度和成本的影响，以及对将来范围绩效的预测。
|  |  |  | 变更请求 | 对范围绩效的分析，可能导致对范围基准或项目管理计划其他部分提出变更请求。可包括预防措施、纠正措施、缺陷补救或改善请求。变更请求需要经实施整体变更控制过程的审查和处理（见 4.5 节）。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 项目管理计划更新主要包括：范围基准更新和其他基准更新。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能需求更新的项目文件包括：需求文件，需求跟踪矩阵。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 主要包括：造成偏差的原因；所选的纠正措施及选择理由；从项目范围控制中得到的其他经验教训。
规划 | 6.1规划进度管理 | 定义：为规划，制定，管理，执行和控制项目进度建立政策、程序和文档的过程。 目的：为在整个项目过程中管理进度提供指引与方向；包含了一些控制临界值；定义了进度紧急情况如何汇报与评估。 | 输入 | 项目管理计划 | 主要包括:范围基准（准包括项目范围说明书和WBS细节）和其他信息（如与规划进度相关的成本、风险和沟通决策）。
|  |  |  | 项目章程 | 项目章程中规定的总体里程碑进度计划和项目审批要求。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括能影响进度管理的组织文化和结构；可能影响进度规划的资源可用性和技能；项目管理软件；发布的商业信息（如资源生产率）；组织中的授权系统。
|  |  |  | 组织过程资产 | 主要包括：可用的监督和报告工具；历史信息；进度控制工具；政策、程序和指南；模板；项目收尾指南；变更控制程序；风险控制程序（包括风险类别、概率定义与影响，以及概率和影响矩阵）。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 基于历史信息，专家判断可以对项目环境及以往类似项目的信息提供有价值的见解。
|  |  |  | 分析技术 | 需要选择项目进度估算和规划的战略方法。进度规划技术包括（但不限于）：滚动式规划（见 6.2.2.2 节）、提前量和滞后量（见 6.3.2.3 节）、备选方案分析（见 6.4.2.2节）和进度绩效审查方法（见 6.7.2.1 节）。
|  |  |  | 会议 | 项目团队通过会议来制定进度计划。
|  |  | 输出 | 进度管理计划 | 是项目管理计划的组成部分，为编制、监督和控制项目进度简历准则和明确活动。进度管理计划一般会规定：项目进度模型制定；准确度；计量单位；组织程序连接；项目进度模型维护；控制临界值；绩效测量规则；报告格式；过程描述。
规划 | 6.2定义活动 | 定义：识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动的过程。“活动”，代表着为完成工作包所需的工作投入。 目的：分解工作包到活动，为估算，做进度表，执行，监控工作提供基础。 | 输入 | 进度管理计划 | 规定了管理工作所需的详细程度。
|  |  |  | 范围基准 | 来自5.4的输出，在定义活动时，需明确考虑范围基准中的项目WBS、可交付成果、制约因素和假设条件。
|  |  |  | 事业环境因素 | 组织文化和结构；商业数据库中发布的商业信息；项目管理信息系统等可能影响活动定义。
|  |  |  | 组织过程资产 | 主要有经验教训知识库；标准化流程；来自以往项目的模板；相关政策、程序和指南。
|  |  | 工具及技术 | 分解 | 定义活动中的分解是面向活动的，最终结果是计划的活动/步骤；WBS、WBS词典和活动清单可以依次或同时编辑，其中WBS和WBS词典是制定最终活动清单的基础。WBS中的每个工作包都需分解成活动，以便通过这些活动来完成相应的可交付成果。让团队成员参与分解过程，有助于得到更好、更准确的结果。
|  |  |  | 滚动式规划 | 是一种迭代式规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。滚动式规划是一种渐进明细的规划方式。
|  |  |  | 专家判断 | 在制定详细项目范围说明书、工作分解结构和项目进度计划时，具有专业技能和经验的专家可为定义活动提供专业知识。
|  |  | 输出 | 活动清单 | 是一份包含项目所需的全部进度活动的综合清单。还包括每个活动的标识及工作范围详述，使项目团队成员知道要完成什么工作。每个活动都应该有一个独特的名称，用来表示它在进度计划中的位置。
|  |  |  | 活动属性 | 是指每项活动所具有的多重属性，用来扩充对活动的描述。活动属性随时间演进。活动属性可用于分配执行工作的负责人，确定开展工作的地区或地点，编制开展活动的项目日历，以及明确活动类型，如支持型活动、独立型活动和依附型活动。活动属性还可用于编制进度计划。根据活动属性，可在报告中以各种方式对计划进度活动进行选择、排序和分类。
|  |  |  | 里程碑清单 | 里程碑是项目中的重要时间点或事件。里程碑清单列出了所有项目里程碑，并指明每个里程碑是强制性的（如合同要求的）还是选择性的（如根据历史信息确定的）。里程碑的持续时间是零，代表的是一个时间点。
规划 | 6.3排列活动顺序 | 定义：识别与记录项目活动之间的逻辑关系。 目的：定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。 | 输入 | 进度管理计划 | 规定了用于项目的进度规划方法和工具，对活动排序具有指导作用。
|  |  |  | 活动清单 | 列出了项目所需的、待排序的全部进度活动。这些活动的依赖关系和其他制约因素会对活动排序产生影响。
|  |  |  | 活动属性 | 活动属性中可能描述了事件之间的必然顺序或确定的紧前紧后关系。
|  |  |  | 里程碑清单 | 可能已经列出特定里程碑的实现日期，这可能影响活动排序方式。
|  |  |  | 项目范围说明书 | 5.3的输出，产品范围描述中包含可能影响活动排序的产品特征、其他信息。
|  |  |  | 事业环境因素 | 主要包括：政府或行业标准；项目管理信息系统（PMIS）；进度规划工具；公司工作授权系统。
|  |  |  | 组织过程资产 | 主要有经验教训知识库；标准化流程；来自以往项目的模板；相关政策、程序和指南。
|  |  | 工具及技术 | 紧前关系绘图法（PDM） | 是创建进度模型的一种技术，用节点表示活动，用一种或多种逻辑关系连接活动，以显示活动的实施顺序。有四种依赖关系或逻辑关系：ＦＳ；ＦＦ；ＳＳ；ＳＦ。活动节点法（AON）是紧前绘图法的一种展示方法。
|  |  |  | 确定依赖关系 | 依赖关系可能是强制（客观限制、硬逻辑）或选择（首选逻辑关系、软逻辑）的，内部（项目活动之间）或外部（项目活动与非项目活动之间）的。这四种依赖关系可以组合成强制性外部依赖关系、强制性内部依赖关系、选择性外部依赖关系、选择性内部依赖关系。
|  |  |  | 提前量与滞后量 | 提前量是相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量。在进度规划软件中，提前量往往表示为负滞后量。滞后量是相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量。
|  |  | 输出 | 项目进度网络图 | 是表示项目进度活动之间的逻辑关系（也叫依赖关系）的图形。进度网络图可包括项目的全部细节，也可只列出一项或多项概括性活动。项目进度网络图应有简要的文字描述，并说明活动排序所使用的基本方法。还应对任何异常的活动序列做详细说明。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能对活动清单、活动属性、里程碑清单、风险登记册进行更新。
规划 | 6.4估算活动资源 | 定义：估算每项活动所需材料、人员、设备或用品的种类和数量。 目的：识别完成活动的资源的类型，数量和特征，有利于更准确的计算成本和历时。 | 输入 | 进度管理计划 | 进度管理计划中确定了资源估算准确度和所使用的计量单位。
|  |  |  | 活动清单 | 活动清单中定义了需要资源的活动。
|  |  |  | 活动属性 | 为估算每项活动所需的资源提供了主要输入。
|  |  |  | 资源日历 | 9.2组建项目团队、12.2实施采购的输出，需要了解在规划的活动期间，哪些资源可用，何时可用，可用多久。
|  |  |  | 风险登记册 | 11.2 识别风险的输出，风险事件可能影响资源的可用性及对资源的选择。
|  |  |  | 活动成本估算 | 7.2 估算成本的输出，资源的成本可能影响对资源的选择。
|  |  |  | 事业环境因素 | 主要包括资源所在位置，可用性和技能水平。
|  |  |  | 组织过程资产 | 主要包括人员配备的政策和程序；租用、购买用品和设备的政策与程序；以往项目中类似工作所使用的资源类型的历史信息。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 评价本过程与资源有关的输入。具有资源规划与估算专业知识的任何小组或个人，都可以评价本过程与资源有关的输入。
|  |  |  | 备选方案分析 | 很多进度活动都有若干种备选的实施方案，如使用能力或技能水平不同的资源、不同规模或类型的机器、不同的工具、以及自制、租赁或购买相关资源（见12.1 规划采购管理）。
|  |  |  | 发布的估算数据 | 一些组织会定期发布最新的生产率信息与资源单位成本，涉及门类众多的劳务、材料和设备，覆盖多国家及其所属地区。
|  |  |  | 自下而上估算 | 是一种估算项目持续时间或成本的方法，通过从下到上逐层汇总WBS组件的估算而得到项目估算。如果无法以合理的可信度对活动进行估算，则应将活动中的工作进一步细化，然后估算资源需求。接着再把这些资源需求汇总起来，得到每个活动的资源需求。活动之间如果存在会影响资源利用的依赖关系，就应该对相应的资源使用方式加以说明，并记录在活动资源需求中。
|  |  |  | 项目管理软件 | 利用先进的软件，可以确定资源分解结构、资源可用性、资源费率和各种资源日历，从而有助于优化资源使用。
|  |  | 输出 | 活动资源需求 | 明确了工作包中每个活动所需的资源类型和数量。每个活动资源需求文件中，都应说明每种资源的估算依据，以及为确定资源类型、可用性和所需数量所做的假设。
|  |  |  | 资源分解结构 | 是资源依类别和类型的层级展现。有助于结合资源使用情况，组织与报告项目的进度数据。资源类别包括人力、材料、设备和用品。资源类型包括技能水平、等级水平或适用于项目的其他类型。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能会有活动清单、活动属性、资源日历更新。
规划 | 6.5估算活动持续时间 | 定义：根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数。应该首先估算出完成活动所需的工作量和计划投入该活动的资源数量，然后结合项目日历和资源日历，据此计算出完成活动所需的工作时段数（活动持续时间）。应该把活动持续时间估算所依据的全部数据与假设都记录在案。 目的：提供完成每一个活动所需时间量，为制定进度计划表提供输入。 | 输入 | 进度管理计划 | 规定了用于估算活动持续时间的方法和准确度，以及其他标准，如项目更新周期。
|  |  |  | 活动清单 | 列出了需要进行持续时间估算的所有活动。
|  |  |  | 活动属性 | 为估算每个活动的持续时间提供了主要输入。
|  |  |  | 活动资源需求 | 估算的活动资源需求会对活动持续时间产生影响。对大多数活动来说，所分配的资源能否达到要求，将对其持续时间有显著影响。
|  |  |  | 资源日历 | 资源日历中的资源可用性、资源类型和资源性质，都会影响进度活动的持续时间。
|  |  |  | 项目范围说明书 | 在估算活动持续时间时，需要考虑项目范围说明书中所列的假设条件（例如：现有条件，信息的可用性，报告期长度）和制约因素（例如：可用的熟练资源，合同条款和要求）。
|  |  |  | 风险登记册 | 11.2 识别风险的输出，提供了风险清单，以及风险分析和应对规划的结果。
|  |  |  | 资源分解结构 | 按照资源类别和资源类型，提供了已识别资源的层级结构。
|  |  |  | 事业环境因素 | 主要包括：持续时间估算数据库和其他参考数据；生成率测量指标；发布的商业信息；团队成员所在地。
|  |  |  | 组织过程资产 | 主要包括：关于持续时间的历史信息；项目日历；进度规划方法论；经验教训。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 通过借鉴历史信息，专家判断能提供持续时间估算所需的信息。或根据以往类似项目的经验，给出活动持续时间的上限。
|  |  |  | 类比估算 | 是一种使用相似活动或项目的历史数据，来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。相比其他估算技术：成本较低、耗时较少，但准确性也较低。
|  |  |  | 参数估算 | 参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。
|  |  |  | 三点估算 | 通过考虑估算中的不确定性和风险，可提高活动持续时间估算的准确性。此概念源自计划评审技术（PERT）。PERT使用三种估算值来界定活动持续时间的近似区间：最可能时间Tm；最乐观时间To；最悲观时间Tp，基于持续时间在三种估算值区间的假定分部情况，使用公式来计算期望持续时间Te。基于三角分布（Te=（To+Tm+Tp）/3）和贝塔分布（Te=（To+4Tm+Tp）/6）的公式。
|  |  |  | 群体决策技术 | 基于团队的方法（如头脑风暴、德尔菲技术或名义小组技术）可以调动团队成员的参与，以提高估算的准确度，并提高对估算结果的责任感。
|  |  |  | 储备分析 | 在进行持续时间估算是，需考虑应急储备（有时称为时间储备或缓冲时间），并将其纳入项目进度计划中，用来应对进度方面的不确定性。应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间，用来应对已接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险。应急储备与“已知-未知”风险相关。亦可以估算项目所需的管理储备。管理储备是为管理控制的目的而特别留出的项目时段，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备对会影响项目的“未知-未知”风险。管理储备不包括在进度基准中。
|  |  | 输出 | 活动持续时间估算 | 对完成某项活动所需的工作时段数的定量评估。持续时间估算中不包括任何滞后量。在估算中可以指出一定的变动区间。
|  |  |  | 项目文件更新 | 主要对活动属性；为估算活动持续时间而制定的假设条件（如技能水平、可用性，以及估算依据）。
规划 | 6.6制定进度计划 | 定义：分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型的过程。 目的：把进度活动，持续时间，资源，资源可用性和逻辑关系带入进度规划工具，从而形成包含各个项目活动的计划日期的进度模型。 | 输入 | 进度管理计划 | 规定了用于制定进度计划的进度规划工具和方法，以及推算进度计划的方法。
|  |  |  | 活动清单 | 明确了需求要在进度模型中包含的活动。
|  |  |  | 活动属性 | 提供了创建进度模型所需的细节信息。
|  |  |  | 项目进度网络图 | 6.3 排列活动顺序的输出，包含用于推算进度计划的紧前和紧后活动的逻辑关系。
|  |  |  | 活动资源需求 | 明确了每个活动所需的资源类型和数量，用于创建进度模型。
|  |  |  | 资源日历 | 规定了在项目期间的资源可用性。
|  |  |  | 活动持续时间估算 | 是完成各活动所需的工作时段数，用于进度计划的推算。
|  |  |  | 项目范围说明书 | 包含了会影响项目进度计划制定的条件假设和制约因素。
|  |  |  | 风险登记册 | 其中所有已识别风险的详细信息及特征，会影响进度模型。
|  |  |  | 项目人员分配 | 明确了分配到每个活动的资源。
|  |  |  | 资源分解结构 | 6.4估算活动资源的输出，有助于开展资源分析和情况报告。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括标准，沟通渠道，创建进度模型的进度规划工具。
|  |  |  | 组织过程资产 | 主要包括进度规划方法论和项目日历。
|  |  | 工具及技术 | 进度网络分析 | 是创建项目进度模型的一种技术。它通过多种分析技术，如关键路径法，关键链法、假设情景分析和资源优化技术等，来计算项目未完成部分的最早和最晚开始日期，以及最早和最晚完成日期。
|  |  |  | 关键路径法（CPM） | 是进度模型中，估算项目最短工期，确定逻辑网络路径的进度灵活性大小的一种方法。这种进度网络分析技术在不考虑任何资源限制的情况下，沿进度网络路径顺推与逆推分析，计算出所有活动的最早开始、最早结束、最晚开始和最晚结束日期。关键路径是项目中时间最长的活动顺序，决定着可能的项目最短工期。在任一网络路径上，进度活动可以从最早开始日期推迟或拖延的时间，而不至于延误项目完工日期或违反进度制约因素，就是进度灵活性，被称为“总浮动时间”。正常情况下，关键路径的总浮动时间为零。总浮动时间为正值，是由于逆推计算所使用的进度制约因素要晚于顺推计算所得出的最早结束日期；总浮动时间为负值，是由于持续时间和逻辑关系违反了对最晚日期的制约因素。网络路径的总浮动时间为零或正值为好。自由浮动时间是指在不延误任何紧后活动最早开始日期或不违反进度制约因素的前提下，某进度活动可以推迟的时间量。
|  |  |  | 关键链法（CCM） | 是一种进度规划方法，允许项目团队在任何项目进度路径上设置缓冲，以应对资源限制和项目的不确定性。这种方法建立在关键路径法之上，考虑了资源分配、资源优化、资源平衡和活动历时不确定性对关键路径（通过关键路径法来确定）的影响。资源约束型关键路径就是关键链。放置在关键链末端的缓冲称为项目缓冲，用来保证项目不因关键链的延误而延误。其他缓冲，即接驳缓冲，则放置在非关键链与关键链的接合点，用来保护关键链不受非关键链延误的影响。
|  |  |  | 资源优化技术 | 是根据资源供需情况，来调整进度模型的技术，包括资源平衡，资源平滑。资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约对开始日期和结束日期进行调整的一种技术。资源平衡往往导致关键路径改变，通常是延长。资源平滑是对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。也就是说，活动只在其自由和总浮动时间内延迟。因此，资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。
|  |  |  | 建模技术 | 包括：假设情景分析（基于已有的进度计划，考虑各种各样的情景），模拟（基于多种不同的活动假设，计算出多种可能的项目工期，以应对不确定性）。最常用的模拟技术是蒙特卡洛分析（见 11.4.2.2 节），它首先确定每个活动的可能持续时间概率分布，然后据此计算出整个项目的可能工期概率分布。
|  |  |  | 提前量与滞后量 | 是网络分析中使用的一种调整方法，通过调整紧后活动的开始时间来编制一份切实可行的进度计划。
|  |  |  | 进度压缩 | 是指在不缩减项目范围的前提下，缩短进度工期，以满足进度制约因素、强制日期或其他进度目标。主要包括：赶工（增加资源，可能导致风险和/或成本的增加）和快速跟进（并行开展活动，可能造成返工和风险增加）。
|  |  |  | 进度计划编制工具 | 自动化的进度计划编制工具。包括进度模型，它用活动清单、网络图、资源需求和活动持续时间等作为输入，使用进度网络分析技术，自动生成开始和结束日期，从而可加快进度计划的编制过程。
|  |  | 输出 | 进度基准 | 是经过批准的进度模型，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，用作与实际结果进行比较的依据。
|  |  |  | 项目进度计划 | 是进度模型的输出，展示活动之间的相互关联，以及计划日期、持续时间、里程碑和所需资源。可以采用：横道图（甘特图，常用于向管理层汇报情况）、里程碑图、项目进度网络图来展示。
|  |  |  | 进度数据 | 是用以描述和控制进度计划的信息集合。进度数据至少包括进度里程碑、进度活动、活动属性，以及已知的全部假设条件与制约因素。
|  |  |  | 项目日历 | 规定了可以开展进度活动的工作日和工作班次。它把可用于开展进度活动的时间段与不可用的时间段区分开来。
|  |  |  | 项目管理文件更新 | 主要包括：进度基准；进度管理计划。
|  |  |  | 项目文件更新 | 主要包括：活动资源需求；活动属性；日历；风险登记册。
监控 | 6.7控制进度 | 定义：监督项目状态以更新项目进展、管理进度基准变更、实现计划的过程。控制进度是实施整体变更控制过程的一部分。 目的：提供发现计划偏离的方法，从而可以及时采取纠正和预防措施，以降低风险。 | 输入 | 项目管理计划 | 包含了进度管理计划和进度基准。进度管理计划描述了应该如何管理和控制项目进度。进度基准作为与实际结果相比较的依据，用于判断是否需要进行变更、采取纠正措施或采取预防措施。
|  |  |  | 项目进度计划 | 指的是最新版本的项目进度计划，其中用符号标明了截止数据日期的更新情况、已经完成的活动和已经开始的活动。
|  |  |  | 工作绩效数据 | 是关于项目进展情况的信息。，例如哪些活动已经开始，它们的进展如何，哪些活动已经完成。
|  |  |  | 项目日历 | 6.6制定进度计划的输出，在一个进度模型中，可能采用不止一个项目日历来编制项目进度计划。可能会更新项目日历。
|  |  |  | 进度数据 | 控制进度过程中需要对进度数据进行审查和更新。
|  |  |  | 组织过程资产 | 主要包括：与进度有关的政策、程序和指南；进度控制工具；可用的监督和报告方法。
|  |  | 工具及技术 | 绩效审查 | 是指测量、对比和分析进度绩效，如开始和完成日期、已完成百分比及当前工作的剩余持续时间。技术包括：趋势分析，关键路径法（见 6.6.2.2 节），关键链法（见 6.6.2.3 节），挣值管理（见 7.4.2.1 节）。
|  |  |  | 项目管理软件 | 可借助项目管理软件，对照进度计划，跟踪项目执行的实际日期，报告与进度基准相比的差异和进展，并预测各种变更对项目进度模型的影响。
|  |  |  | 资源优化技术 | 是在同时考虑资源可用性和项目时间的情况下，对活动和活动所需资源进行进度规划。
|  |  |  | 建模技术 | 使用建模技术，通过风险监控，对各种不同的情景进行审查，以便使进度模型与项目管理计划和批准的基准保持一致。
|  |  |  | 提前量与滞后量 | 网络分析中调整提前量与滞后量，设法使进度滞后的活动赶上计划。
|  |  |  | 进度压缩 | 可使进度落后的活动赶上计划，可以对剩余工作使用快速跟进或赶工方法。
|  |  |  | 进度计划编制工具 | 可以把进度计划编制工具及其支持性进度数据与手工方法或其他项目管理软件联合起来使用，进行进度网络分析，制定出更新后的项目进度计划。
|  |  | 输出 | 工作绩效信息 | 针对WBS组件，特别是工作包和控制账户，计算出进度偏差与进度绩效指数，并记录在案，传达给干系人。
|  |  |  | 进度预测 | 是根据已有的信息和知识，对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。
|  |  |  | 变更请求 | 通过分析进度偏差，审查进展报告、绩效测量结果和项目范围或进度调整情况，可能会对进度基准、范围基准和/或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。。应该把变更请求提交给实施整体变更控制过程（见 4.5 节）审查和处理。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 主要包括：进度基准；进度管理计划；成本基准。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能更新的项目文件包括：进度数据；项目进度计划；风险登记册。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 主要包括：偏出原因；采取的纠正措施及其理由；从项目进度控制中得到的经验教训。
规划 | 7.1规划成本管理 | 定义：为计划、管理、花费和控制项目成本制定政策，程序和文档。 目的：为整个项目期间如何管理项目成本提供指导与方向。 | 输入 | 项目管理计划 | 用到：范围基准，进度基准，其他信息（与成本相关的进度、风险和沟通决策等信息）。
|  |  |  | 项目章程 | 项目章程规定了项目总体预算，可据此确定详细的项目成本，项目章程所规定的项目审批要求，也对项目成本管理产生影响。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括：组织文化和组织结构；始创条件；货币汇率；发布的商业信息；项目管理系统。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：财务控制程序；历史信息和经验教训知识库；财务数据库；政策、程序及指南。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 针对项目环境和以往类似的项目信息提供有价值的见解。
|  |  |  | 分析技术 | 组织政策和程序可能影响采用哪种财务技术进行决策。可用的技术包括：回收期、投资回报率ROI、内部报酬率IRR、现金流贴现和净现值NPV。
|  |  |  | 会议 | 通过会议制定成本管理计划。
|  |  | 输出 | 成本管理计划 | 是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、安排和控制项目成本。成本管理过程及其工具与技术，应记录在成本管理计划中。如在成本管理计划中规定：计量单位、精确度、准确度、组织程序链接、控制临界值、绩效测量规则（挣值管理EVM（Earned Value Management）、完工估算EAC）、报告格式、过程描述、其他细节等。
规划 | 7.2估算成本 | 定义：对完成项目活动所需资金进行近似估算。 目的：确定完成项目工作需要的成本数额。 其他：粗略量级估算（Rough Order of Magnitude，ROM），其区间为−25%到+75%，确定性估算的区间可缩小至5%到+10%。 | 输入 | 成本管理计划 | 7.1规划成本管理的输出，规定了如何管理和控制成本，包括估算活动成本的方法和需要达到的准确度。
|  |  |  | 人力资源管理计划 | 9.1的输出，提供了项目人员配备情况、人工费率和相关奖励/认可方案，是制定项目成本估算时必须考虑的因素。
|  |  |  | 范围基准 | 包括：范围说明书；工作分解结构；WBS词典。可能还包括与合同和法律有关的信息，如健康、安全、安保、绩效、环境、保险、知识产权、执照和许可证等。这些信息都应该在进行成本估算时加以考虑。
|  |  |  | 项目进度计划 | 6.6的输出，项目工作所需的资源种类、数量和使用时间，都会对项目成本造成很大影响。进度活动所需的资源及其使用时间，是本过程的重要输入。
|  |  |  | 风险登记册 | 通过审查风险登记册，考虑应对风险所需的成本。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括：市场条件（地区和/或全球性的供求情况等）；发布的商业信息（取资源成本费率及相关信息）。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：成本估算政策；成本估算模板；历史信息；经验教训。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 针对项目环境和以往类似的项目信息提供有价值的见解。
|  |  |  | 类比估算 | 是指以过去类似项目的参数值（如范围、成本、预算和持续时间等）或规模指标（如尺寸、重量和复杂性等）为基础，来估算当前项目的同类参数或指标。在估算成本时，这项技术以过去类似项目的实际成本为依据，来估算当前项目的成本。是粗略的，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。类比估算通常成本低、耗时少，准确性也较低。
|  |  |  | 参数估算 | 是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算。
|  |  |  | 自下而上估算 | 是对工作组成部分进行估算的一种方法。首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算；然后把这些细节性成本向上汇总或“滚动”到更高层次，用于后续报告和跟踪。其准确性和本身的成本取决于单个活动或工作包的规模和复杂程度。
|  |  |  | 三点估算 | 通过考虑估算中的不确定性与风险，使用三种估算值来界定活动成本的近似区间，可提高活动成本估算的准确性。最可能成本Cm；最乐观成本Co；最悲观成本Cp。三角分布Ce=(Co+Cm+Cp)/3；贝塔分布Ce=(Co+4Cm+Cp)/6。
|  |  |  | 储备分析 | 是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别未知风险。应急储备同城是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的“已知-未知”风险。
|  |  |  | 质量成本（COQ） | 估算活动成本时，可能会用到质量成本（8.1规划质量管理的输出）的各种假设。
|  |  |  | 项目管理软件 | 应用软件、电子表单、模拟和统计工具等，可用来辅助成本估算。
|  |  |  | 卖方投标分析 | 在成本估算过程中，可能需要根据合格卖方的投标情况，分析项目成本。在用竞争性招标选择卖方的项目中，项目团队需要开展额外的成本估算工作，以便审查各项可交付成果的价格，并计算出组成项目最终总成本的各分项成本。
|  |  |  | 群体决策技术 | 基于团队的方法可以调动团队成员的参与，以提高估算的准确度，并提高对估算结果的责任感。如头脑风暴、德尔菲技术、名义小组技术。
|  |  | 输出 | 活动成本估算 | 是对完成项目工作可能需要的成本的量化估算。成本估算可以是汇总或详细分列的。成本估算应该覆盖活动所使用的全部资源，包括直接人工、材料、设备、服务、设备、信息技术，以及一些特殊的成本种类，如融资成本、通货膨胀补贴、汇率或成本应急储备。如果间接成本也包含在项目估算中，则可在活动层次或更高层次上计列间接成本。
|  |  |  | 估算依据 | 成本估算所需的支持信息的种类和数量，因应用领域而异。不论其详细程度如何，支持性文件都应该清晰、完整地说明成本估算是如何得出的。成本估算的支持信息可包括：关于估算依据的文件；关于全部假设条件的文件；关于各种已知制约因素的文件；对估算区间的说明；对最终估算的置信水平说明。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能会更新风险登记册。
规划 | 7.3制定预算 | 定义：汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准。 目的：确定成本基准，据此监督和控制项目绩效。 | 输入 | 成本管理计划 | 描述将如何管理和控制成本。
|  |  |  | 范围基准 | 包括：项目范围说明书；工作分解结构；WBS词典。
|  |  |  | 活动成本估算 | 7.2的输出，各工作包内每个活动的成本估算汇总后，即得到各工作包的成本估算。
|  |  |  | 估算依据 | 7.2的输出，估算依据中包括基本的假设条件，如项目预算中是否应包含间接成本或其他成本。
|  |  |  | 项目进度计划 | 6.6制定进度计划的输出，包括里程碑、项目活动、工作包和控制账户的计划开始和完成日期。可根据这些信息，把计划成本和实际成本汇总到相应的日历时段中。
|  |  |  | 资源日历 | 从中了解项目资源的种类和使用时间。可根据这些信息，确定项目周期各阶段的资源成本。
|  |  |  | 风险登记册 | 应该审查风险登记册，从而确定如何汇总风险应对成本。
|  |  |  | 协议 | 12.2实施采购的输出。在制定预算时，需要考虑将要或已经采购的产品、服务或成果的成本，以及使用的协议信息。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：成本预算有关的政策、程序和指南；成本预算工具；报告方法。
|  |  | 工具及技术 | 成本汇总 | 先把成本估算汇总到WBS中的工作包，再由工作包汇总至WBS更高层次（如控制账户），最终得出整个项目的总成本。
|  |  |  | 储备分析 | 计算出项目的应急储备与管理储备。
|  |  |  | 专家判断 | 根据经验专家可给出判断，专家来源于：其他部门；顾问；干系人；专业与技术协会；行业团体。
|  |  |  | 历史关系 | 有关变量之间可能存在一些可据以进行参数估算或类比估算的历史关系。可基于这些历史关系，利用项目特征（参数）来简历数学模型，预测项目总成本。
|  |  |  | 资金限制平衡 | 应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。如果发现资金限制与计划支出之间的差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金支出水平。这可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。
|  |  | 输出 | 成本基准 | 是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。成本基准是不同季度活动经批准的预算的总和。
|  |  |  | 项目资金需求 | 根据成本基准，确定总资金需求和阶段性（如季度或年度）资金需求。成本基准中包括预计的支出和预计的债务。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能会更新：风险登记册；活动成本估算；项目进度计划。
监控 | 7.4控制成本 | 定义：监督项目状态以更新项目成本，管理成本基准变更。在成本控制中，应重点分析项目资金支出与相应完成的实际工作之间的关系。有效成本控制的关键在于，对经批准的成本基准及其变更进行管理。 目的：发现实际与计划的差异，以便采取纠正措施，降低风险。 | 输入 | 项目管理计划 | 会用到：成本基准（比对依据）和成本管理计划（如何管理与控制项目成本的依据）。
|  |  |  | 项目资金需求 | 7.3制定预算的输出，包括预计支出加上预计债务。
|  |  |  | 工作绩效数据 | 4.3指导与管理项目工作的输出，是关于项目进展情况的数据，还包括已批准和已发生的成本。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：与成本控制相关的政策、程序和指南；成本控制工具；监督和报告的方法。
|  |  | 工具及技术 | 挣值管理（EVM） | 是把范围、进度和资源绩效综合起来考虑，以评估项目绩效和进展的方法。它是一种常用的项目绩效测量方法。
|  |  |  | 预测 | 随项目进展，项目团队可根据项目绩效，对完工估算（EAC）进行预测，预测的结果可能与完工预测（BAC）存在差异。预测 EAC 是根据当前掌握的绩效信息和其他知识，预计项目未来的情况和事件。如果预测的EAC值不在可接受范围内，就是给项目管理团队发出了预警信号。
|  |  |  | 完工尚需绩效指数（TCPI） | 是一种为了实现特定的管理目标（如BAC或EAC），剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需的成本与剩余预算之比。
|  |  |  | 绩效审查 | 审查的对象包括：成本绩效随时间的变化、进度活动或工作包超出和低于预算的情况，以及完成工作所需的资金估算。如果采用了EVM，则需要进行分析：偏差分析（成本偏差CV、进度偏差SV、完工偏差VAC）、趋势分析、挣值绩效。
|  |  |  | 项目管理软件 | 常用于检测：PV、EV和AC这三个EVM指标，绘制趋势图，并预测最终项目结果的可能区间。
|  |  |  | 储备分析 | 可以采用储备分析来监督项目中应急储备和管理储备的使用情况，从而判断是否还需要这些储备，或者是否需要增加额外的储备。
|  |  | 输出 | 工作绩效信息 | WBS各组件（尤其是工作包和控制账户）的CV,SV,CPI,SPI,TCPI和VAC值，都需要记录下来，并传达给干系人。
|  |  |  | 成本预测 | 无论是计算得出的EAC值，还是自下而上估算的EAC值，都需要记录下来，并传达给干系人。
|  |  |  | 变更请求 | 分析项目绩效后，可能会就成本基准或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 可能需要更新：成本基准和成本管理计划。
|  |  |  | 项目文件更新 | 包括：成本估算和估算依据。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括：偏差原因；采取的纠正措施及理由；财务数据库；经验教训。
规划 | 8.1规划质量管理 | 定义：识别项目及其产品的质量要求和/或标准，并以书面描述项目将如何达到相关质量要求的过程。质量作为实现的性能或成果，是“一系列内在特性满足要求的程度（ISO 9000）”。等级作为设计意图，是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的级别分类。质量水平未达到质量要求肯定是个问题，而低等级不一定是个问题。精确是对精密程度的度量。 目的：为在整个项目过程中如何管理与验证质量提供指引与方向。 现代质量管理方法承认：客户满意、预防胜于检查、持续改进（戴明环PDCA、全面质量管理TQM、六西格玛、精益六西格玛、马尔科姆·波多里奇模型、组织级项目管理成熟度模型OPM3、能力成熟度集成模型CMMI）、管理层的责任、质量成本（COQ）。 | 输入 | 项目管理计划 | 用到：范围基准，进度基准，成本基准，其他管理计划。
|  |  |  | 干系人登记册 | 13.1识别干系人的输出，有助于识别对质量有特别兴趣或影响的那些干系人。
|  |  |  | 风险登记册 | 11.2识别风险的输出，包含可能影响质量要求的各种威胁和机会的信息。
|  |  |  | 需求文件 | 5.2收集需求的输出，记录项目应该满足、与干系人期望有关的需求。需求文件中包括项目需求、产品需求和质量需求。这些需求有助于项目团队规划将如何开展项目质量控制。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括：政府法规；特定应用领域的相关规则、标准和指南；可能影响项目质量的项目或可交付成果的工作条件或运行条件；可能影响质量期望的文化观念。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：组织的质量政策，程序及指南；历史数据库；以往的经验教训。
|  |  | 工具及技术 | 成本效益分析 | 达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升干系人满意度及提升盈利能力。对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能成本与预期效益。
|  |  |  | 质量成本（COQ） | 包括在产品生命周期中为预防不符合要求、为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求，而发生的所有成本。
|  |  |  | 七种基本质量工具 | 7QC工具，用于在PDCA循环的框架内解决与质量相关的问题。包括：因果图（鱼骨图或石川图）；流程图（过程图）；直方图；控制图；散点图（相关图）；核查表（计数表）；帕累托图。
|  |  |  | 标杆对照 | 是将实际或计划的项目实践与可比项目的实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。
|  |  |  | 实验设计（DOE） | 是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。重要特征：它为系统地改变所有重要因素（而不是每次只改变一个因素）提供了一种统计框架。通过对实验数据的分析，可以了解产品或流程的最优状态，找到显著影响产品或流程状态的各种因素，并揭示这些因素之间存在的相互影响和协同作用。
|  |  |  | 统计抽样 | 是指从目标总体中选取部分样本用于检查。
|  |  |  | 其他质量管理工具 | 包括：头脑风暴（产生创意）；力场分析（显示变更的推力和阻力的图形）；名义小组技术；质量管理和控制工具。
|  |  |  | 会议 | 召开规划会议来制定质量管理计划。
|  |  | 输出 | 质量管理计划 | 是项目管理计划的组成部分，描述将如何实施组织的质量政策，以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求。
|  |  |  | 过程改进计划 | 是项目管理计划的子计划或组成部分。过程改进计划详细说明对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，以识别增值活动。需要考虑的方面包括：过程边界；过程配置；过程测量指标；绩效改进目标。
|  |  |  | 质量测量指标 | 专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何对属性进行测量。通过测量，得到实际数值。测量指标的可允许变动范围成为公差。质量测量指标用于实施质量保证和控制质量过程。质量测量指标的例子包括准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等。
|  |  |  | 质量核对单 | 是一种结构化工具，通常具体列出各项内容，用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行。
|  |  |  | 项目文件更新 | 包括：干系人登记册；责任分配矩阵（9.1规划人力资源管理的工具-组织图之一）；WBS和WBS词典。
执行 | 8.2实施质量保证 | 定义：审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。质量保证通过用规划过程预防缺陷，或者在执行阶段对正在进行的工作检查出缺陷，来保证质量的确定性。实施质量保证是一个执行过程，使用规划质量管理（见 8.1 节）和控制质量（见 8.3 节）过程所产生的数据。 目的：促进质量过程的改进。 | 输入 | 质量管理计划 | 8.1的输出，质量管理计划描述了项目质量保证和持续过程改进的方法。
|  |  |  | 过程改进计划 | 8.1的输出，项目的质量保证活动应该支持并符合执行组织的过程改进计划。
|  |  |  | 质量测量指标 | 8.1的输出，提供了应该被测量的属性和允许的偏差。
|  |  |  | 质量控制测量结果 | 8.3的输出，是质量控制活动的结果，用于分析和评估项目过程的质量是否符合执行组织的标准或特定要求。
|  |  |  | 项目文件 | 可能影响质量保证工作，应该放在配置管理系统内监控。
|  |  | 工具及技术 | 质量管理和控制工具 | 实施质量保证过程除使用规划质量和控制质量过程的工具与技术外，其他可用的工具包括：亲和图；过程决策程序图（PDPC）；关联图；树形图；优先矩阵；活动网络图；矩阵图。
|  |  |  | 质量审计 | 质量审计是用来确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化的、独立的过程。质量审计可事先安排，也可随机进行；可由内部或外部审计师进行。质量审计的目标是：识别好的做法和不好的做法，以积累经验教训、改进过程的执行。质量审计还可确认已批准的变更请求（包括更新、纠正措施、缺陷补救和预防措施）的实施情况。
|  |  |  | 过程分析 | 是指按照过程改进计划中概括的步骤来识别所需的改进。它也要检查在过程运行期间遇到的问题、制约因素，以及发现的非增值活动。过程分析包括根本原因分析。
|  |  | 输出 | 变更请求 | 可以提出变更请求，并提交给实施整体变更控制，以全面考虑改进建议。可以为采取纠正措施、预防措施或缺陷补救而提出变更请求。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 可能需要更新的有：质量管理计划；范围管理计划；进度管理计划；成本管理计划。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能需要更新的有：质量审计报告；培训计划；过程文档。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括但不限于：质量标准和质量管理系统。
监控 | 8.3控制质量 | 定义：监督并记录质量活动执行的结果，以便评估绩效并推荐必要变更。 目的：识别过程低效或产品质量低劣的原因，并采取相应措施消除这些原因；确认项目可交付成果和工作满足主要干系人的既定需求，足以进行最终验收。 其他：在项目规划和执行阶段开展质量保证，来建立满足干系人需求的信心；在项目执行和收尾阶段开展质量控制，用可靠的数据来证明项目已经达到发起人和/或客户的验收标准。 | 输入 | 项目管理计划 | 项目管理计划中包含质量管理计划（8.1的输出），用于控制质量。质量管理计划描述将如何在项目中开展质量控制。
|  |  |  | 质量测量指标 | 8.2的输出，描述了项目或产品属性及其测量方式。质量测量指标例子包括功能点、平均故障间隔时间（MTBF）和平均修复时间（MTTR）。
|  |  |  | 质量核对单 | 是结构化清单，有助于核实项目工作及其可交付成果是否满足一系列要求。
|  |  |  | 工作绩效数据 | 包括：实际技术性能；实际进度绩效；实际成本绩效。分别与计划进行比较。
|  |  |  | 批准的变更请求 | 在实施整体变更控制过程中，通过更新变更日志，显示哪些变更已经得到批准，哪些变更没有得到批准。批准的变更请求可包括各种修正，如缺陷补救、修订的工作方法和修订的进度计划。需要核实批准的变更是否已得到及时实施。
|  |  |  | 可交付成果 | 4.3的输出，是任何独特并可核实的产品、成果或能力，最终将成为项目所需的、确认的可交付成果。
|  |  |  | 项目文件 | 可能包括：协议；质量审计报告和变更日志（附有纠正行动计划）；培训计划和效果评估；过程文档（如使用七种基本质量工具或质量管理和控制工具所生成的文档）。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：组织的质量标和政策；标准化的工作指南；问题与缺陷报告程序及沟通政策。
|  |  | 工具及技术 | 七种基本质量工具 | 7QC工具，用于在PDCA循环的框架内解决与质量相关的问题。包括：因果图；流程图；直方图；控制图；散点图；核查表；帕累托图。
|  |  |  | 统计抽样 | 按照质量管理规划中的规定，抽取和测量样本。
|  |  |  | 检查 | 是指检验工作产品，以确定是否符合书面标准。检查的结果通常包括相关的测量数据。检查也可称为审查、同行审查、审计或巡检等。检查也可用于确认缺陷补救。
|  |  |  | 审查已批准的变更请求 | 对所有已批准的变更请求进行审查，以核实它们是否已按照批准的方式得到实施。
|  |  | 输出 | 质量控制测量结果 | 是对质量控制活动的结果的书面记录。应该以规划质量管理过程（见8.1 节）所确定的格式加以记录。
|  |  |  | 确认的变更 | 对变更或补救过的对象进行检查，做出接受或拒绝的决定，并把决定通知干系人。被拒绝的对象可能需要返工。
|  |  |  | 核实的可交付成果 | 控制质量过程的一个目的，确定可交付成果的正确性，开展控制质量过程的结果，是核实的可交付成果。核实的可交付成果是确认范围过程（见 5.5.1.4 节）的一项输入，以便正式验收。
|  |  |  | 工作绩效信息 | 是从各控制过程收集，并结合相关背景和跨领域关系进行整合分析而得到的绩效数据。
|  |  |  | 变更请求 | 如果推荐的纠正措施、预防措施或缺陷补救导致需要对项目管理计划进行变更，则应按既定的实施整体变更控制的要求，提出变更请求。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 更新内容包括：质量管理计划；过程改进计划。
|  |  |  | 项目文件更新 | 更新文件包括：质量标准；协议；质量审计报告和变更日志；培训计划和效果评估；过程文档。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括：完成的核对单；经验教训文档。
规划 | 9.1规划人力资源管理 | 定义：识别和记录项目角色、职责、所需技能以及报告关系，并编制人员配备管理计划。 目的：建立项目角色与职责，项目组织架构图和包含人员招募与遣散时间的人员配备管理计划。 | 输入 | 项目管理计划 | 包括：项目生命周期和拟用于每个阶段的过程；为完成项目目标，如何执行各项工作；变更管理计划，规定如何监控变更；配置管理计划，规定如何开展配置管理；如何维持项目基准的完整性；干系人之间的沟通需求和方法。
|  |  |  | 活动资源需求 | 6.4的输出，需要根据活动资源需求来确定项目所需的人力资源。在规划人力资源管理中，明确对项目团队成员及其能力的初步需求，并不断渐进明细。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括：组织文化和结构；现有人力资源情况；团队成员的地理位置分布；人事管理政策；市场条件。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：组织的标准流程、政策和角色描述；组织图和职位描述模板；以往项目中与组织结构有关的经验教训。团队和执行组织内用于解决问题的升级程序。
|  |  | 工具及技术 | 组织图和职位描述 | 可采用多种格式来记录团队成员的角色和职责。大多数格式属于以下三类：层级型、矩阵型和文本型。无论使用什么方法，目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。
|  |  |  | 人际交往 | 是指在组织、行业或职业环境中与他人的正式或非正式互动。人员配备管理的有效性会受各种政治与人际因素的影响。人际交往是了解这些政治与人际因素的有益途径。人际交往活动的例子包括主动写信、午餐会、非正式对话（如会议和活动）、贸易洽谈会和座谈会。
|  |  |  | 组织理论 | 组织理论阐述个人、团队和组织部门的行为方式。有效利用组织理论中的通用知识，可以节约编制人力资源管理计划的时间、成本及人力投入，提高规划工作的效率。
|  |  |  | 专家判断 | 制定人力资源管理规划时，专家判断被用于：列出对人力资源的初步要求；根据组织的标准化角色描述，分析项目所需的角色；确定项目所需的初步投入水平和资源数量；根据组织文化确定所需的报告关系；根据经验教训和市场条件，指导提前配备人员；识别与人员招募、留用和遣散有关的风险；为遵守适用的政府法规和工会合同，制定并推荐工作程序。
|  |  |  | 会议 | 在规划人力资源管理时，项目管理团队将会举行规划会议。
|  |  | 输出 | 人力资源管理计划 | 提供关于如何定义、配备、管理及最终遣散项目人力资源的指南。至少包括：角色和职责（角色、职权、职责、能力）；项目组织图；人员配备管理计划（包括人员招募、资源日历、人员遣散计划、培训需要、认可与奖励、合规性、安全）。
执行 | 9.2组建项目团队 | 定义：确认可用人力资源并组建完成项目活动所需团队。 目的：指导团队选择和职责分配，组建一个成功的团队。 | 输入 | 人力资源管理计划 | 提供了关于如何定义、配备、管理及最终遣散项目人力资源的指南。至少包括：角色和职责；项目组织图；人员配备管理计划。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括：现有人力资源情况，包括可用性、能力水平、以往经验、对本项目工作的兴趣和成本费率；人事管理政策；组织结构；集中办公或多个工作地点。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：组织的标准政策、流程和程序。
|  |  | 工具及技术 | 预分派 | 如果项目团队成员是事先选定的，他们就是被预分派的。预分派可在下列情况下发生:在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；项目取决于特定人员的专有技能；或者，项目章程中指定了某些人员的工作分派。
|  |  |  | 谈判 | 在许多项目中，通过谈判完成人员分派。例如，项目管理团队需要与下列各方谈判：职能经理（获得具备适当能力的人员）；执行组织中的其他项目管理团队（合理分配稀缺或特殊人力资源）；外部组织、卖方、供应商、承包商等。
|  |  |  | 招募 | 如果执行组织不能提供为完成项目所需的人员，就需要从外部获得所需的服务，这可能包括雇佣独立咨询师，或把相关工作分包给其他组织。
|  |  |  | 虚拟团队 | 可定义为具有共同目标、在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面的一群人。
|  |  |  | 多标准决策分析 | 在组建项目团队的过程中，经常需要使用团队成员选择标准。通过多标准决策分析，制定出选择标准，并据此对候选团队成员进行定级或打分。可用下列标准对团队成员进行打分：可用性、成本、经验、能力、知识、技能、态度、国际因素。
|  |  | 输出 | 项目人员分派 | 通过把合适的人员分派到团队，来为项目配备人员。
|  |  |  | 资源日历 | 记录每个项目团队成员在项目上的工作时间段。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 可能要更新：人力资源管理计划。如承担某个角色的人员未达到人力资源管理计划所规定的全部要求，就需要更新项目管理计划，对团队结构、人员角色或职责进行变更。
执行 | 9.3建设项目团队 | 定义：提高工作能力、促进团队互动和改善团队气氛，以提高项目绩效。 目的：改进团队协作，增强人际技巧和能力，激励团队成员，降低离职率，改进整体项目绩效。 | 输入 | 人力资源管理计划 | 提供了关于如何定义、配备、管理、控制及最终遣散人力资源的指南。明确培训策略和团队建设计划。通过持续的团队绩效评价和其他形式的团队管理活动，可以把奖励、反馈、附加培训及纪律惩罚等事项加入人力资源管理计划中。
|  |  |  | 项目人员分派 | 团队建设从获得项目团队成员的名单开始。项目人员分派文件中列出了谁是项目团队成员。
|  |  |  | 资源日历 | 定义了项目团队何时能参与团队建设活动。
|  |  | 工具及技术 | 人际关系技能 | 有时被称为“软技能”，是因富有情商，并熟练掌握沟通技巧、冲突解决方法、谈判技巧、影响技能、团队建设技能和团队引导技能，而具备的行为能力。这些软技能都是建设项目团队的宝贵资产。
|  |  |  | 培训 | 包括旨在提高项目团队成员能力的全部活动。培训可以是正式的或非正式的。培训成本通常应该包括在项目预算中。
|  |  |  | 团队建设活动 | 既可以是状态审查会上的五分钟议程，也可以是为改善人际关系而设计的、在非工作场所专门举办的体验活动。团队发展的模型叫塔克曼阶梯理论（Tuckman），其中包括团队建设通常要经过的五个阶段。不一定按顺序进行。包括形成（成员倾向于相互独立）、震荡（通常不能达成一致意见）、规范（开始协同工作）、成熟（相互依靠、平稳高效）、解散。
|  |  |  | 基本规则 | 用基本规则对项目团队成员的可接受行为做出明确规定。尽早制定并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力。
|  |  |  | 集中办公 | 也被称为“紧密矩阵”，是指把许多或全部最活跃的项目团队成员安排在同一个物理地点工作，以增强团队工作能力。集中办公既可以是临时的，也可贯穿整个项目。实施集中办公策略，可借助团队会议室（有时称“作战室”）、张贴进度计划的场所，以及其他能增进沟通和集体感的设施。
|  |  |  | 认可与奖励 | 在建设项目团队过程中，需要对成员的优良行为给予认可与奖励。最初的奖励计划是在规划人力资源管理过程中编制的。必须认识到，只有能满足被奖励者的某个重要需求的奖励，才是有效的奖励。
|  |  |  | 人事评测工具 | 能让项目经理和项目团队洞察队员的优势和劣势。各种可用的工具，如态度调查、细节评估、结构化面谈、能力测试及焦点小组讨论。
|  |  | 输出 | 团队绩效评价 | 随着项目团队建设工作的开展，项目管理团队应该对项目团队的有效性进行正式或非正式评价。基于项目技术成功度（包括质量水平）、项目进度绩效（按时完成）和成本绩效（在财务约束条件内完成），来评价团队绩效。以任务和结果为导向是高效团队的重要特征。评价团队有效性的指标可包括： 个人技能提升、团队能力改进、离职率降低、凝聚力加强。
|  |  |  | 事业环境因素更新 | 可能要更新的包括但不限于：人事管理制度、员工培训记录和技能评估。
执行 | 9.4管理项目团队 | 定义：跟踪团队成员的表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效。 目的：影响团队行为，管理冲突，解决问题，评估团队成员绩效。 管理项目团队的成果：提出变更请求，更新人力资源管理计划，解决问题，为绩效评估提供输入，以及为组织数据库增加经验教训。 | 输入 | 人力资源管理计划 | 提供了关于如何定义、配备、管理及最终遣散项目人力资源的指南。至少包括：角色和职责；项目组织图；人员配备管理计划。
|  |  |  | 项目人员分派 | 9.2的输出，列出了项目团队成员。
|  |  |  | 团队绩效评价 | 9.3的输出，项目管理团队应该持续地对项目团队绩效进行正式或非正式评价。不断地评价项目团队绩效，有助于采取措施解决问题，调整沟通方式，解决冲突和改进团队互动。
|  |  |  | 问题日志 | 在管理项目团队过程中，总会出现各种问题。可用问题日志记录由谁负责在目标日期内解决待定问题，并监督解决情况。
|  |  |  | 工作绩效报告 | 4.4监控项目工作的输出，能够提供当前项目状态与预期项目项目状态的比较。从进度控制、成本控制、质量控制和范围确认中得到结果，有助于项目团队管理。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：嘉奖证书；新闻报道；网站；奖金结构；公司制服；组织中其他的额外待遇。
|  |  | 工具及技术 | 观察和交谈 | 可通过观察和交谈，随时了解项目团队成员的工作和态度。项目管理团队应该监督项目可交付成果的进展，了解团队成员引以为荣的成就，了解各种人际关系问题。
|  |  |  | 项目绩效评估 | 目的包括澄清角色和职责，向团队成员提供建设性反馈，发现未知或未决的问题，制定个人培训计划，确立未来目标。
|  |  |  | 冲突管理 | 在项目环境中，冲突不可避免。冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等。五种常用的冲突解决方法包括：撤退/回避（推迟或推给别人）、缓和/包容（退让考虑其他）、妥协/调解（让各方都在一定程度上满意）、强迫/命令（牺牲其他方）、合作/解决问题（达成共识、双赢）。
|  |  |  | 人际关系技能 | 项目经理应该综合运用技术、人际和概念技能来分析形势，并与团队成员有效互动。恰当地使用人际关系技能，可充分发挥全体团队成员的优势。如领导力、影响力、有效决策。
|  |  | 输出 | 变更请求 | 人员配备的变化，无论是自主选择还是由不可控事件造成，都会影响项目管理计划的其他部分。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 包括：人力资源管理计划更新。
|  |  |  | 项目文件更新 | 包括：问题日志；角色描述；项目人员分派。
|  |  |  | 事业环境因素更新 | 对组织绩效评价的输入；个人技能更新。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括：历史信息和经验教训文档；相关模板；组织的标准流程。
规划 | 10.1规划沟通管理 | 定义：根据干系人的信息需要与要求，以及组织的可用资产情况，制定合适的项目沟通方式和计划。 目的：识别与记录与干系人的最有效率且最有效果的沟通方式。 有效果的沟通是指以正确的形式、在正确的时间把信息提供给正确的受众，并且使信息产生正确的影响。而有效率的沟通是指只提供所需要的信息。 | 输入 | 项目管理计划 | 提供了将如何执行、监控和结束项目的信息。
|  |  |  | 干系人登记册 | 为规划与项目干系人的沟通提供信息。
|  |  |  | 事业环境因素 | 规划沟通管理过程与事业环境因素有密切关系，因为组织结构对项目的沟通需求有重大影响。沟通需要适应项目环境。
|  |  |  | 组织过程资产 | 其中经验教训和历史信息尤为重要。它们有助于人们深入了解以往类似项目中的沟通决策及其实施结果，有助于指导当前项目的沟通活动规划。
|  |  | 工具及技术 | 沟通需求分析 | 确定项目干系人的信息需求，包括所需信息的类型和格式，以及信息对干系人的价值。项目资源只能用来沟通有利于项目成功的信息，或者那些因缺乏沟通会造成失败的信息。潜在沟通渠道的总量为 n(n− 1)/2，其中，n 代表干系人数量。
|  |  |  | 沟通技术 | 简短的谈话到冗长的会议，从简单的书面文件到可在线查询的广泛资料，都是项目团队可以使用的沟通技术。
|  |  |  | 沟通模型 | 用于促进沟通和信息交换的沟通模型，可能因不同项目而异，也可能因同一项目的不同阶段而异。基本沟通模型中的步骤为：编码、传递信息（有噪声）、解码、告知收悉、反馈/反应。
|  |  |  | 沟通方法 | 可使用多种沟通方法在项目干系人之间共享信息。主要有：交互式沟通（多向信息交换，如会议、电话）；推式沟通（发送信息，如发邮件等）；拉式沟通（要求接收者自主自行地访问信息内容，如在线课程、经验教训库、知识库等）。
|  |  |  | 会议 | 本过程中，需要与项目团队展开讨论和对话，以便确定最合适的方法，用于更新和沟通项目信息，以及回应各干系人对项目信息的相关请求。
|  |  | 输出 | 沟通管理计划 | 是项目管理计划的组成部分，描述将如何对项目沟通进行规划，结构化和监控。包括：干系人的沟通需求；需要沟通的信息、发布信息的原因、将要接收信息的个人或小组、发布信息及告知收悉或做出回应、传递信息的技术或方法。
|  |  |  | 项目文件更新 | 需要更新：项目进度计划；干系人登记册。
执行 | 10.2管理沟通 | 定义：根据沟通管理计划生成，收集，分发，存储，检索及最终处理项目信息的过程。 目的：促进干系人之间实现有效率且有效果的沟通。 | 输入 | 沟通管理计划 | 描述将如何对项目沟通进行规划、结构化和监控。
|  |  |  | 工作绩效报告 | 汇集了项目绩效和状态信息，可用于促进讨论和建立沟通。报告的全面、准确和及时性，对有效开展本过程非常重要。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括：组织文化和结构；政府或行业标准及规定；项目管理信息系统。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：有关沟通的政策、程序、过程和指南；相关模板；历史信息和经验教训。
|  |  | 工具及技术 | 沟通技术 | 选择沟通技术是管理沟通过程中的一项重要工作。由于不同项目所使用的沟通技术可能差别很大，在同一项目生命周期中的不同阶段也可能差别很大，因此重点是确保所选择的沟通技术适合所需沟通的信息。
|  |  |  | 沟通模型 | 选择沟通模型是本过程的一项重要工作。由于沟通模型中的各个要素都会影响到沟通的效果和效率，因此重点是要确保所选择的沟通模型适合正在开展的项目，确保识别出并管理好沟通模型中的任何障碍（噪声）。
|  |  |  | 沟通方法 | 选择沟通方法是本过程的一项重要工作。由于在管理沟通过程中存在许多潜在障碍和挑战，因此重点是要确保已创建并发布的信息能够被接收和理解，从而可以对该信息进行回应和反馈。
|  |  |  | 信息管理系统 | 纸质文件管理；电子通信管理；项目管理电子工具。
|  |  |  | 报告绩效 | 是指收集和发布绩效信息，包括状况报告、进展测量结果及预测结果。应该定期收集基准数据与实际数据，进行对比分析，以便了解和沟通项目进展与绩效，并对项目结果做出预测。
|  |  | 输出 | 项目沟通 | 项目沟通可包括（但不限于）绩效报告、可交付成果状态、进度进展情况和已发生的成本。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 包括项目基准及沟通管理、干系人管理有关的信息。可能需要基于项目当前绩效与绩效测量基准（PMB）的对比情况，更新这些内容。绩效测量基准是经过批准的项目工作计划，用来与项目执行情况相比较，以测量偏差，采取管理控制。绩效测量基准通常是项目的范围、进度和成本参数的综合，有时还会包含技术和质量参数。
|  |  |  | 项目文件更新 | 包括：问题日志；项目进度计划；项目资金需求。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括：给干系人的通知；项目报告；项目演示资料；项目记录；干系人的反馈意见；经验教训文档。
监控 | 10.3控制沟通 | 定义：在整个项目生命期内对沟通进行监督和控制，以确保满足干系人对信息的需求。 目的：随时确保所有沟通参与者间的信息流动的最优化。 | 输入 | 项目管理计划 | 描述了项目将如何被执行、监督、控制和收尾。包括：干系人的沟通需求；发布信息的原因；发布所需信息的时限和频率；负责发布信息的个人或小组；将接收信息的个人或小组。
|  |  |  | 项目沟通 | 在控制沟通过程中，需要开展活动，来监督沟通情况，采取相应行动，并向干系人通知相关情况。
|  |  |  | 问题日志 | 用于记录和监督问题的解决。它可用来促进沟通，确保对问题的共同理解。
|  |  |  | 工作绩效数据 | 是对收集到的信息的组织和总结，并展示与绩效测量基准的比较结果。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：报告模板；定义沟通的政策、标准和程序；可用的特定沟通技术；允许的沟通媒介；记录保存政策；安全要求。
|  |  | 工具及技术 | 信息管理系统 | 为项目经理获取、存储和向干系人发布有关项目成本、进度进展和绩效等方面的信息提供了标准工具。项目经理可借助软件包来整合来自多个系统的报告，并向项目干系人分发报告。
|  |  |  | 专家判断 | 项目团队经常依靠专家判断来评估项目沟通的影响、采取行动或进行干预的必要性、应该采取行动、对这些行动的责任分配，以及行动时间安排。
|  |  |  | 会议 | 与项目团队展开讨论和对话，以便确定最合适的方法，用于更新和沟通项目绩效，以及回应各干系人对项目信息的请求。
|  |  | 输出 | 工作绩效信息 | 是对收集到的绩效数据的组织和总结。这些绩效数据通常根据干系人所要求的详细程度展示项目状况和进展信息。之后，需要向相关的干系人传达工作绩效信息。
|  |  |  | 变更请求 | 经常导致需要进行调整、采取行动和开展干预，因此，就会生成变更请求这个输出。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 可能引起对沟通管理计划及项目管理计划（如干系人管理计划和人力资源管理计划）其他组成部分的更新。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能包括：预测；绩效报告；问题日志。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括：报告格式和经验教训文档。
规划 | 11.1规划风险管理 | 定义：定义如何实施风险管理活动。 目的：确保风险管理的程度，类型，可见度与风险及项目对组织的重要性相匹配。 其他：规划风险管理过程在项目构思阶段就应开始，并在项目规划阶段的早期完成。 | 输入 | 项目管理计划 | 应该考虑所有已批准的子管理计划和基准，使风险管理计划与之相协调。风险管理计划也是项目管理计划的组成部分。项目管理计划提供了会受风险影响的范围、进度和成本的基准或当前状态。
|  |  |  | 项目章程 | 可提供各种输入，如高层级风险、项目描述和需求。
|  |  |  | 干系人登记册 | 包含了项目干系人的详细信息及角色概述。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括组织的风险态度、临界值和承受力，它们描述了组织愿意并能够承受的风险程度。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括但不限于：风险类别；概念和术语的通用定义；风险描述的格式；标准模板；角色和职责；决策所需的职权级别；经验教训。
|  |  | 工具及技术 | 分析技术 | 用来理解和定义项目的总体风险管理环境。风险管理环境是基于项目总体情况的干系人风险态度和项目战略风险敞口的组合。基于这些评估，项目团队可以调配合适资源并关注风险管理活动。
|  |  |  | 专家判断 | 为了编制全面的风险管理计划，应该征求那些具备特定培训或专业知识的小组或个人的意见。
|  |  |  | 会议 | 项目团队举行规划会议，来制定风险管理计划。
|  |  | 输出 | 风险管理计划 | 是项目管理计划的组成部分，描述将如何安排与实施风险管理活动。应包括：方法论；角色与职责；预算；时间安排；风险类别（如基于项目目标的分类方法。风险分解结构（Risk Breakdown Structure，RBS））、风险概率和影响的定义、概率和影响矩阵、修订的干系人承受力、报告格式、跟踪。风险管理计划对促进与所有干系人的沟通，获得他们的同意与支持，从而确保风险管理过程在整个项目生命周期中有效实施，至关重要。
规划 | 11.2识别风险 | 定义：判断哪些风险会影响项目并记录其特征。 目的：对已有风险进行文档化，并为项目团队预测未来事件积累知识和技能。 其他：项目团队应参与识别风险过程，以便创造并维持团队成员对风险及其应对措施的主人翁感和责任感。项目团队之外的干系人可以提供其他客观信息。 | 输入 | 风险管理计划 | 11.1的输出。为识别风险过程提供一些关键要素，包括角色和职责分配、已列入预算和进度计划的风险管理活动，以及可能以风险分解结构的形式呈现的风险类别。
|  |  |  | 成本管理计划 | 7.1的输出。规定的工作流程和控制方法有助于在整个项目内识别风险。
|  |  |  | 进度管理计划 | 6.1的输出。有助于了解可能受风险（已知的和未知的）影响的项目时间（进度）目标及预期。
|  |  |  | 质量管理计划 | 8.1的输出。质量管理中规定的质量测量和度量基准，可用于识别风险。
|  |  |  | 人力资源管理计划 | 9.1的输出。为如何定义、配备、管理和最终遣散项目人力资源提供指南。其中也包括角色与职责、项目组织图和人员配备管理计划，它们是识别风险过程的重要输入。
|  |  |  | 范围基准 | 5.4的输出。包括项目的假设条件，应该把项目假设条件中的不确定性作为项目风险的潜在原因加以评估。WBS是识别风险过程的关键输入。
|  |  |  | 活动成本估算 | 7.2的输出。对活动成本估算进行审查，有利于识别风险。活动成本估算是对完成进度活动可能需要的成本的量化评估，最好用一个区间来表示，区间的宽度代表着风险的程度。
|  |  |  | 活动持续时间估算 | 6.5的输出。对活动持续时间估算进行审查，有利于识别与活动整个项目的应急储备时间有关的风险。
|  |  |  | 干系人登记册 | 13.1的输出。可以利用干系人的信息确保关键干系人，特别是发起人和客户，能以访谈或其他方式参与识别风险过程，为识别风险过程提供各种输入。
|  |  |  | 项目文件 | 能为项目团队更好地识别风险提供与决策有关的信息。包括项目章程；项目进度计划；进度网络图；问题日志；质量核对单；对识别风险有用的其他信息。
|  |  |  | 采购文件 | 12.1的输出。如果项目需要采购外部资源，采购文件就成为识别风险过程的重要输入。采购文件的复杂程度和详细程度应与计划采购的价值及采购中的风险相匹配。
|  |  |  | 事业环境因素 | 能够影响识别风险过程的事业环境因素包括：公开发布的信息；学术研究资料；公开发布的核对单；标杆对照资料；行业研究资料；风险态度。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：项目文档；组织和项目的过程控制资料；风险描述的格式或模板；经验教训。
|  |  | 工具及技术 | 文档审查 | 对项目文档（包括各种计划、假设条件、以往的项目文档、协议和其他信息）进行结构化审查。项目计划的质量，以及这些计划与项目需求和假设之间的匹配程度，都可能是项目的风险指示器。
|  |  |  | 信息收集技术 | 包括：头脑风暴；德尔菲技术（多轮、达到一致意见为止）；访谈；根本原因分析。
|  |  |  | 核对单分析 | 可根据以往类似项目和其他来源的历史信息与知识编制风险识别核对单。也可用风险分解结构的底层作为风险核对单。核对单简单易用但无法穷尽，所以应该注意不要用核对单取代必要的风险识别努力。
|  |  |  | 假设分析 | 每个项目及其计划都是基于一套假象、设想或假设而构建的。假设分析是检验假设条件在项目中的有效性，并识别因其中的不准确、不稳定、不一致或不完整而导致的项目风险。
|  |  |  | 图解技术 | 包括：因果图（石川图、鱼骨图，用于识别风险的起因）；系统或过程流程图（显示系统各要素之间的相互联系及因果传导机制）；影响图（用图形方式表示变量与结果之间的因果关系、事件时间顺序及其他关系。）。
|  |  |  | SWOT分析 | 这种技术从项目的每个优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）和威胁（Threat）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面地考虑风险。
|  |  |  | 专家判断 | 拥有类似项目或业务领域经验的专家，可以直接识别风险。需要注意专家的偏见。
|  |  | 输出 | 风险登记册 | 识别风险过程的主要输出就是风险登记册中的最初内容。风险登记册会记录风险分析和风险应对规划的结果。
规划 | 11.3实施定性风险分析 | 定义：评估并综合分析风险的发生概率和影响，对风险进行优先排序，为后续分析或行动提供基础。 目的：使项目经理能够降低项目的不确定性级别，重点关注高优先级的风险。 其他：为了实现有效评估，就需要清晰地识别和管理实施定性风险分析过程的关键参与者的风险处理方式。如果他们的风险处理方式会导致风险评估中的偏颇，则应该注意对偏颇进行分析与纠正。 建立概率和影响层级的定义，有助于减少偏见的影响。 | 输入 | 风险管理计划 | 11.1的输出。风险管理计划中用于定性风险分析过程的主要部分包括风险管理的角色和职责、风险管理的预算和进度活动、风险类别、概率和影响的定义、概率和影响矩阵及修订的干系人风险承受力。
|  |  |  | 范围基准 | 5.4的输出。常规或反复性项目的风险往往比较容易理解；而采用创新或最新技术且极其复杂的项目，不确定性往往要大得多。可通过查阅范围基准来评估项目情况。
|  |  |  | 风险登记册 | 11.2的输出。包含了评估风险和划分风险优先级所需的信息。
|  |  |  | 事业环境因素 | 了解与风险评估有关的背景信息，包括：风险专家对类似项目的行业研究；可以从行业或专有渠道获得的风险数据库。
|  |  |  | 组织过程资产 | 能够影响实施定性风险分析过程的组织过程资产包括以往已完成的类似项目的信息。
|  |  | 工具及技术 | 风险概率和影响评估 | 风险概率评估旨在调查每个具体风险发生的可能性。风险影响评估旨在调查风险对项目目标的潜在影响，既包括威胁所造成的消极影响，也包括机会所产生的积极影响。
|  |  |  | 概率和影响矩阵 | 应该基于风险评级结果，对风险进行优先级排序，以便进一步开展定量分析和风险应对规划。通过对风险概率和影响的评估而确定风险评级。通常用查询表或概率和影响矩阵来评估每个风险的重要性和所需的关注优先级。
|  |  |  | 风险数据质量评估 | 风险数据质量评估是评估风险数据对风险管理的有用程度的一种技术。它考察人们对风险的理解程度，以及考察风险数据的准确性、质量、可靠性和完整性。
|  |  |  | 风险分类 | 可以按照风险来源、受影响的项目工作或其他有效分类标准对项目风险进行分类，以确定受不确定性影响最大的项目区域。风险也可以根据共同的根本原因进行分类。本技术有助于为制定有效的风险应对措施而确定工作包、活动、项目阶段，甚至项目中的角色。
|  |  |  | 风险紧迫性评估 | 可以把近期就需要应对的风险确定为跟紧迫的风险。风险的可检测性、风险应对的时间要求、风险征兆和预警信号，以及风险等级等，都是确定风险优先级应考虑的指标。
|  |  |  | 专家判断 | 为了确定风险在矩阵中的位置，就需要使用专家判断来评估每个风险的概率和影响。应该注意专家的偏见。
|  |  | 输出 | 项目文件更新 | 包括：风险登记册和假设条件日志。
规划 | 11.4实施定量风险分析 | 定义：就已识别风险对项目整体目标的影响进行定量分析。 目的：产生量化风险信息，支持决策，降低项目不确定性。 | 输入 | 风险管理计划 | 风险管理计划为定量风险分析提供指南、方法和工具。
|  |  |  | 成本管理计划 | 成本管理计划为建立和管理风险储备提供指南。
|  |  |  | 进度管理计划 | 为建立和管理风险储备提供指南。
|  |  |  | 风险登记册 | 为实施定量风险分析提供基础。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括：风险专家对类似项目的行业研究；可以从行业或专有渠道获得的风险数据库。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括以往已完成的类似项目的信息。
|  |  | 工具及技术 | 数据收集和展示技术 | 包括：访谈（所需的信息取决于所用的概率分布类型，在风险访谈中，应该记录风险区间的合理性及其所依据的假设条件，以便洞察风险分析的可靠性和可信度）和概率分布。
|  |  |  | 定量风险分析和建模技术 | 常用的技术有面向事件和面向项目的分析方法，包括：敏感性分析（有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响，典型表现形式是龙卷风图-用来比较不同变量的相对重要性）；预期货币价值（EMV，Expected Monetary Value ）分析（EMV= ∑每条路径的(收入-成本）* 情景概率（概率和需满100%，决策选EMV大的），其中机会的EMV通常表示为正值，而威胁的EMV则表示为负值）；建模和模拟（模拟通常采用蒙特卡洛技术）。
|  |  |  | 专家判断 | 用于识别风险对成本和进度的潜在影响，估算概率及定义各种分析工具所需的输入，如概率分布。专家（最好来自具有近期相关经验的专家）判断还可在数据解释中发挥作用。
|  |  | 输出 | 项目文件更新 | 项目文件要随着定量风险分析产生的信息而更新。例如，风险登记册更新包括：项目的概率分析；实现成本和时间目标的概率；量化风险优先级清单；定量风险分析结果的趋势。
规划 | 11.5规划风险应对 | 定义：针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施。 目的：根据风险的优先级来制定应对措施，并把风险应对所需的资源和活动加进项目的预算，进度计划和项目管理计划中。 其他：制定风险应对措施需要理解风险处理机制。这是一种可据此分析风险应对计划是否正在发挥应有作用的机制。 | 输入 | 风险管理计划 | 风险管理计划的重要内容包括角色和职责、风险分析定义、审查时间安排，以及关于低、中、高风险的风险临界值。风险临界值有助于识别需要特定应对措施的风险。
|  |  |  | 风险登记册 | 包含已识别的风险、风险的根本原因、潜在应对措施清单、风险责任人、征兆和预警信号、项目风险的相对评级或优先级清单、近期需要应对的风险、需进一步分析和应对的风险清单、定性分析结果趋势，以及低优先级风险的观察清单。
|  |  | 工具及技术 | 消极风险或威胁的应对策略 | 通常用规避（采取行动来消除威胁，关闭项目是极端的规避策略）、转移（把威胁造成的影响连同应对责任一起转移给第三方，包括但不限于保险、履约保函、担保书和保证书，合同类别选择等）、减轻（采取行动降低风险发生的概率或造成的影响）这三种策略来应对威胁或可能给项目目标带来消极影响的风险。第四种策略，即接受（不采取任何措施，只需记录，最常见的主动接受策略是建立应急储备），即可用来应对消极风险或威胁，也可用来应对积极风险或机会。
|  |  |  | 积极风险或机会的应对策略 | 包括：开拓（确保机会肯定出现）；提高（提高机会的发生概率和/或积极影响，如为尽早完成活动而增加资源）；分享（把应对机会的部分或全部责任分配给最能为项目利益抓住该机会的第三方）；接受（不主动追求，守株待兔）。
|  |  |  | 应急应对策略 | 可以针对某些特定事件，专门设计一些应对措施。对于有些风险，项目团队可以制定应急应对策略，即只有在某些预定条件发生时才能实施的应对计划。采用这一技术制定的风险应对方案，通常称为应急计划或弹回计划，其中包括已识别的、用于启动计划的触发事件。
|  |  |  | 专家判断 | 由具有相关知识者为每个具体的、已定义的风险的应对措施作出专家判断。
|  |  | 输出 | 项目管理计划更新 | 更新包括：进度管理计划；成本管理计划；质量管理计划；采购管理计划；人力资源管理计划；范围基准；进度基准；成本基准。
|  |  |  | 项目文件更新 | 应该根据需要更新若干项目文件，如风险登记册、假设条件日志、技术文件、变更请求。
监控 | 11.6控制风险 | 定义：在整个项目中，实施风险应对计划、跟踪已识别风险、检测剩余风险、识别新风险和评估风险过程有效性。 目的：在整个项目生命期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对。 | 输入 | 项目管理计划 | 项目管理计划包括风险管理计划，为风险监控提供指南。
|  |  |  | 风险登记册 | 包括已识别的风险、风险责任人、商定的风险应对措施、评估应对计划有效性的控制行动、风险应对措施、具体的实施行动、风险征兆和预警信号、残余风险和次生风险、低优先级风险观察清单，以及时间和成本应急储备。
|  |  |  | 工作绩效数据 | 包括：可交付成果的状态；进度进展情况；已经发生的成本。
|  |  |  | 工作绩效报告 | 是从绩效测量值中提取信息并进行分析的结果，提供关于项目工作绩效的信息，包括偏差分析结果、挣值数据和预测数据等。这些数据有助于控制与绩效有关的风险。
|  |  | 工具及技术 | 风险再评估 | 在风险控制中，经常需要识别新风险，对现有风险进行再评估，以及删除已过时的风险。
|  |  |  | 风险审计 | 是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。在实施审计前，要明确定义审计的格式和目标。
|  |  |  | 偏差和趋势分析 | 很多控制过程都会借助偏差分析比较计划结果与实际结果。为控制风险，应该利用绩效信息对项目执行的趋势进行审查。
|  |  |  | 技术绩效测量 | 是把项目执行期间所取得的技术成果与关于取得技术成果的计划进行计较。它要求定义关于技术绩效的客观的、量化的测量指标，以便据此比较实际结果与计划要求。这些技术绩效测量指标包括重量、处理时间、缺陷数量和存储容量等。
|  |  |  | 储备分析 | 是指在项目的任何时点比较剩余应急储备与剩余风险量，从而确定剩余储备是否仍然合理。
|  |  |  | 会议 | 项目风险管理应该是定期状态审查会中的一项议程。经常讨论风险，可以促使人们识别风险和机会。
|  |  | 输出 | 工作绩效信息 | 作为控制风险的输出，工作绩效信息提供了沟通和支持项目决策的机制。
|  |  |  | 变更请求 | 实施应急计划或权变措施（针对以往未曾识别或被动接受的、目前正在发生的风险而采取的、未经事先计划的应对措施）会导致变更请求。变更请求也可包括推荐的纠正措施和预防措施。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 如果经批准的变更请求对风险管理过程有影响，则应修改并重新发布项目管理计划中的相应组成部分，以反映这些经批准的变更。项目管理计划中可能需要更新的内容与11.5规划风险应对过程相同。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能需要更新风险登记册中的：风险再评估、风险审计和定期风险审查的结果、项目风险及其应对的实际结果。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括：风险管理计划的模板，包括概率和影响矩阵、风险登记册；风险分解结构RBS；从项目风险管理活动中得到的经验教训。应该在需要时和项目收尾时，对上述文件进行更新。
规划 | 12.1规划采购管理 | 定义：记录采购决策，明确采购方法，识别潜在卖方的过程。 目的：确定是否需要外部支持，如果需要，则还要决定采购什么、如何采购、采购多少，以及何时采购。 其他：签订产品或服务协议，是分配风险管理责任或分担潜在风险的一种方法。 | 输入 | 项目管理计划 | 项目管理计划描述了项目的需要、合理性、需求和当前边界。包括范围基准中的项目管理说明书、WBS、WBS词典。
|  |  |  | 需求文件 | 5.2的输出。与采购规划有关的、关于项目需求的重要信息；带有合同和法律含义的需求。
|  |  |  | 风险登记册 | 11.2的输出。列出了风险清单，还有风险分析和风险应对规划的结果。
|  |  |  | 活动资源需求 | 6.4的输出。包括了诸如所需人员、所需设备或所处位置的信息。
|  |  |  | 项目进度计划 | 6.6的输出。包括有关时间表或强制交付日期的信息。
|  |  |  | 活动成本估算 | 7.2的输出。使用采购活动编制的成本估算，来评价潜在卖方提交的投标书或建议书的合理性。
|  |  |  | 干系人登记册 | 13.2的输出。提供了项目参与者及其在项目中的利益的详细信息。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括：市场条件；可从市场获得的产品、服务和成果；供应商情况，包括其以往绩效或声誉；适用于产品、服务和成果的典型条款和条件，或适用于特定行业的典型条款和条件；当地独特的需求。
|  |  |  | 组织过程资产 | 组织使用的各种合同协议类型；正式的采购政策、程序和指南；与制定采购管理计划和选择合同类型有关的管理系统；基于以往经验的、现有的多层次供应商系统（由已通过资格预审的卖方组成）。合同分为三类：总价合同（为既定产品、服务或成果的采购设定一个总价，买方需要准确定义拟采购的产品或服务，对买方有利。包括固定总价合同FFP、总价加激励费用合同FPIF、总价加经济价格调整合同FP-EPA）；成本补偿合同（向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本（可报销成本），外加一笔费用作为卖方的利润。包括成本加固定费用合同CPFF、成本加激励费用合同CPIF、成本加奖励费用合同CPAF）；工料合同（T&M，是兼具成本补偿合同和总价合同的某些特点的混合型合同）。
|  |  | 工具及技术 | 自制或外购分析 | 是一种通用的管理技术，用来确定某项工作最好由项目团队自行完成，还是应该从外部采购。自制或外购分析应考虑全部相关成本，包括直接成本（购买）与间接成本（维护）。
|  |  |  | 专家判断 | 专家判断常用来评估本过程的输入和输出，可以有专家采购判断，法律判断，商务和技术判断等。
|  |  |  | 市场调研 | 包括考察行业情况和供应商能力。
|  |  |  | 会议 | 与潜在投标人合作，有利于供应商开发互惠的方案或产品，从而有益于材料或服务的买方。
|  |  | 输出 | 采购管理计划 | 是项目管理计划的组成部分，说明项目团队将如何从执行组织外部获取货物和服务，以及如何管理从编制采购文件到合同收尾的各个采购过程。
|  |  |  | 采购工作说明书（SOW） | 依据项目范围基准，为每次采购编制工作说明书，对将要包含在相关合同中的那一部分项目范围进行定义。采购 SOW 应该详细描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定他们是否有能力提供这些产品、服务或成果。最终成为所签协议的一部分。
|  |  |  | 采购文件 | 是用于征求潜在卖方的建议书。采购文件中应该包括应答格式要求、相关的采购工作说明书（SOW）及所需的合同条款。
|  |  |  | 供方选择标准 | 通常是采购文件的一部分。制定这些标准是为了对卖方建议书进行评级或打分。标准可以是客观或主观的。
|  |  |  | 自制或外购决策 | 通过自制或外购分析，做出某特定工作最好由项目团队自己完成还是需要外购的决策。如果决定自制，那么可能要在采购计划中规定组织内部的流程和协议。如果决定外购，那么要在采购计划中规定与产品或服务供应商签订协议的流程。
|  |  |  | 变更请求 | 关于购买产品、服务或资源的决策，通常会导致变更请求。
|  |  |  | 项目文件更新 | 包括：需求文件；需求跟踪矩阵；风险登记册。
执行 | 12.2实施采购 | 定义：获取卖方应答、选择卖方并授予合同。 目的：通过达成协议使内外干系人期望协调一致。 | 输入 | 采购管理计划 | 12.1的输出。采购管理计划描述了如何管理从编制采购文件到合同收尾的各采购过程。
|  |  |  | 采购文件 | 12.1的输出。采购文件为合同和其他协议提供了审计线索。
|  |  |  | 供方选择标准 | 12.1的输出。包括供方能力、交付日期、产品成本、生命周期成本、技术专长，以及拟使用的方法等。
|  |  |  | 卖方建议书 | 卖方为响应采购文件而编制的建议书，是供评审的基本信息。评价小组对其进行评价，来选择一个或多个中标人-卖方。
|  |  |  | 项目文件 | 包括风险登记册。其中又有与风险相关的合同决策。
|  |  |  | 自制或外购决策 | 12.1的输出。产品或服务的采购组织在决定外购时，先要分析需求、明确资源，再比较采购策略。
|  |  |  | 采购工作说明书 | 12.1的输出。规定了明确的工作目标、项目需求和所需结果，供应商们可据此做出量化应答。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：潜在的和以往的合格卖方清单；关于卖方以往相关经验的信息，包括正反两方面的信息；以前的协议。
|  |  | 工具及技术 | 投标人会议 | 又称承包商会议、供货商会议或投标前会议，就是在投标书或建议书提交之前，在买方和所有潜在卖方之间召开的会议。目的是保证所有潜在卖方对采购要求都有清楚且一致的理解，保证没有任何投标人会得到特别优待。
|  |  |  | 建议书评价技术 | 对于复杂的采购，如果要基于卖方对既定加权标准的相应情况来选择卖方，则应根据买方的采购政策，规定一个正式的建议书评审流程。在授予合同之前，建议书评价委员会将做出他们的选择，并报管理层批准。
|  |  |  | 独立估算 | 对于许多采购，采购组织可以自行编制独立估算，或邀请外部专业估算师做出成本估算，并将此作为标杆，用来与潜在卖方的应答做比较。如果两者之间存在明显差异，则可能表明采购工作说明书存在缺陷或不明确，以及/或者潜在卖方误解了或未能完全响应采购工作说明书。
|  |  |  | 专家判断 | 可用来评价卖方建议书。
|  |  |  | 广告 | 在大众出版物或专业出版物上刊登广告，往往可以扩充现有的潜在卖方名单。
|  |  |  | 分析技术 | 在采购中，应该以合理的方式定义需求，以便卖方能够通过要约为项目创造价值。分析技术有助于组织了解供应商提供最终成功的能力，确定符合预算要求的采购成本，以及避免因变更而造成的成本超支。
|  |  |  | 采购谈判 | 指在合同签署之前，对合同的结构、要求及其他条款加以澄清，以取得一致意见。项目经理可以不是采购谈判的主谈人。项目经理和项目管理团队的其他人员可以出席谈判会议，以便提供协助，并在必要时澄清项目的技术、质量和管理要求。
|  |  | 输出 | 选定的卖方 | 根据建议书或投标书评价结果，那些被认为有竞争力，并且已与买方商定了合同草案的卖方，就是选定的卖方。
|  |  |  | 协议 | 可称做谅解、合同、分包合同或订购单。合同是一种可诉诸法院的法律关系。采购合同中包括条款和条件，也可包括其他条目，如买方就卖方应实施的工作或应交付的产品所做的规定。应包含替代争议解决（ADR）方法等内容。
|  |  |  | 资源日历 | 记载签约资源的数量和可用性，以及每个特定资源或资源群的工作日或休息日。
|  |  |  | 变更请求 | 可以提出对项目管理计划、子计划、和其他组成部分的变更请求，并提交实施整体变更控制审查与处理。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 包括：成本基准；范围基准；进度基准；沟通管理计划；采购管理计划。
|  |  |  | 项目文件更新 | 包括：需求文件；需求跟踪矩阵；风险登记册；干系人登记册。
监控 | 12.3控制采购 | 定义：管理采购关系，监督合同执行情况，并根据需要实施变更和采取纠正措施。 目的：确保买卖双方履行法律协议，满足采购需求。 其他：虽然采购管理员可以是项目团队成员，但他通常向另一部门的经理报告。 | 输入 | 项目管理计划 | 12.1的输出。描述了如何管理从编制采购文件到合同收尾的各采购过程。
|  |  |  | 采购文件 | 12.1的输出。包含管理采购过程所需的各种支持性信息，如关于采购合同授予的规定和工作说明书。
|  |  |  | 协议 | 12.2的输出。是双方之间达成的谅解，包括对每一方的义务的明确。
|  |  |  | 批准的变更请求 | 包括对合同条款和条件的修改。在把变更付诸实施前，所有与采购有关的变更都应以书面形式正式记录并取得正式批准。
|  |  |  | 工作绩效报告 | 4.4的输出。与卖方绩效有关的文档包括：技术文档和工作绩效信息。
|  |  |  | 工作绩效数据 | 4.3的输出。包括：1、满足质量标准的程度；2、已发生或已承诺的成本；3、已付讫的卖方发票的情况。所有这些数据都在项目执行中收集起来。
|  |  | 工具及技术 | 合同变更控制系统 | 规定了修改合同的过程。合同变更控制系统应当与整体变更控制系统整合起来。
|  |  |  | 采购绩效审查 | 是一种结构化的审查，依据合同审查卖方在规定的成本和进度内完成项目范围和达到质量要求的情况。绩效审查的目标在于发现履约情况的好坏、相对于采购工作说明书的进展情况，以及未遵循合同的情况，以便买方能够量化评价卖方在履行工作时所表现出来的能力或无能。
|  |  |  | 检查与审计 | 在项目执行过程中，应该根据合同规定，由买方开展相关的检查与审计，卖方应对此提供支持。通过检查与审计，验证卖方的工作过程或可交付成果对合同的遵守程度。
|  |  |  | 报告绩效 | 根据协议要求，评估卖方提供的工作绩效数据和工作绩效报告，形成工作绩效信息，并向管理层报告。报告绩效为管理层提供关于卖方正在如何有效实现合同目标的信息。
|  |  |  | 支付系统 | 通常，先由被授权的项目团队成员证明卖方的工作令人满意，再通过买方的应付账款系统向卖方付款。所有支付都必须严格按照合同条款进行并加以记录。
|  |  |  | 索赔管理 | 如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，甚至对变更是否已经发生都存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更。有争议的变更也称为索赔、争议或诉求。如果合同双方无法自行解决索赔问题，则需要按照合同中规定的替代争议解决（ADR）程序进行处理。谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。
|  |  |  | 记录管理系统 | 项目经理采用记录管理系统来管理合同、采购文档和相关记录。该系统中包含可检索的合同文件和往来函件档案。
|  |  | 输出 | 工作绩效信息 | 为发现当前或潜在问题提供依据，来支持后续索赔或开展新的采购。绩效报告还有助于处理与供应商之间的纠纷。
|  |  |  | 变更请求 | 在控制采购过程中，可能提出对项目管理计划及其子计划和其他组成部分的变更请求，如成本基准、进度基准和采购管理计划。已提出而未解决的变更，可能包括买方发出的指令或卖方采取的行动，而对方认为该指令或行动已构成对合同的推定变更。通常应该在项目往来函件中对推定变更进行专门识别和记录。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 包括：采购管理计划；进度基准；成本基准。
|  |  |  | 项目文件更新 | 包括采购文档。采购文档可包括采购合同，以及起支持作用的全部进度文件、已提出但未批准的合同变更和已批准的变更请求。还包括任何由卖方编制的技术文档和其他工作绩效信息，如可交付成果、卖方绩效报告、担保文件、财务文件（含发票和付款记录）、与合同相关的检查结果等。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括：往来函件；支付计划和请求；卖方绩效评估文件。
收尾 | 12.4结束采购 | 定义：是完结单次项目采购的过程。 目的：把合同和相关文档归档以备将来参考。 | 输入 | 项目管理计划 | 4.2的输出。包含采购管理计划，它为结束采购提供了细节和指南。
|  |  |  | 采购文件 | 为结束合同，需要收集全部采购文档，并建立索引和加以归档。
|  |  | 工具及技术 | 采购审计 | 是指从规划采购管理过程到控制采购过程的所有采购过程进行结构化审查。其目的是找出合同准备或管理方面的成功经验与失败教训，供本项目其他采购合同或执行组织内其他项目的采购合同借鉴。
|  |  |  | 采购谈判 | 在所有采购关系中，一个重要的目标是通过谈判公正地解决全部未决事项、索赔和争议。
|  |  |  | 记录管理系统 | 项目经理采用记录管理系统来管理合同、采购文档和相关记录。
|  |  | 输出 | 结束的采购 | 买方向卖方发出关于合同已经完成的正式书面通知。对正式结束采购的要求，通常已在合同条款和条件中定义，并包括在采购管理计划中。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括：采购档案；可交付成果验收；经验教训文档。
启动 | 13.1识别干系人 | 定义：识别能影响项目决策，活动或结果的个人，群体或组织，以及被项目决策，活动或结果所影响的个人，群体或组织，并分析和记录他们的相关信息。信息包括他们的利益，参与度，相互依赖，影响力及对项目成功的潜在影响等。 目的：帮助项目经理建立对各个干系人或干系人群体的适度关注。 | 输入 | 项目章程 | 4.1的输出。可提供与项目有关的、受项目结果或执行影响的内外部各方的信息，如项目发起人、客户、团队成员、项目参与小组和部门，以及受项目影响的其他个人或组织。
|  |  |  | 采购文件 | 12.1的输出。如果项目是某个采购活动的结果，或基于某个已签订的合同，那么合同各方都是关键的项目干系人。也应该把其他相关方（如供应商）视为项目干系人。
|  |  |  | 事业环境因素 | 包括：组织文化和结构；政府或行业标准；全球、区域或当地的趋势、实践或习惯。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：干系人登记册模板；以往项目或阶段的经验教训；以往项目的干系人登记册。
|  |  | 工具及技术 | 干系人分析 | 是系统地收集和分析各种定量与定性信息，以便确定在整个项目中应该考虑哪些人的利益。通过干系人分析，识别出干系人的利益、期望和影响，并把他们与项目的目的联系起来。在项目或阶段的不同时期，应该对干系人之间的关系施加不同的影响。可用于干系人分析的多种分类模型：权力/利益方格（干系人的职权、对项目结果的关注/利益）、权力/影响方格（主动参与/影响项目的程度）、影响/作用方格（改变项目计划或执行的能力）、凸显模型（根据干系人的权力（施加自己意愿的能力）、紧急程度（需要立即关注）和合法性（有权参与），对干系人进行分类）。
|  |  |  | 专家判断 | 为确保识别和列出全部干系人，应该向受过专门培训或具有专业知识的小组或个人需求专家判断和专业意见。
|  |  |  | 会议 | 召开情况分析会议，来交流和分析关于各干系人的角色、利益、知识和整体立场的信息，加强对主要项目干系人的了解。
|  |  | 输出 | 干系人登记册 | 是识别干系人过程的主要输出，用于记录已识别的干系人的所有详细信息，包括：基本信息；评估信息；干系人分类。
规划 | 13.2规划干系人管理 | 定义：基于对干系人需要，利益对项目成功的潜在的影响的分析，制定合适的管理策略，以有效调动干系人参与整个项目生命期。 目的：为与项目干系人的互动提供清晰且可操作的计划，以支持项目生命期。 | 输入 | 项目管理计划 | 4.2的输出。用于制定干系人管理计划的信息包括：项目所选用的生命周期及各阶段拟采用的过程；对如何执行项目以实现项目目标的描述；对如何满足人力资源需求，如何定义和安排项目角色与职责、报告关系和人员配备管理等的描述；变更管理计划；干系人之间的沟通需要和沟通技术。
|  |  |  | 干系人登记册 | 13.1的输出。干系人登记册中的信息有助于对项目干系人的参与方式进行规划。
|  |  |  | 事业环境因素 | 所有事业环境因素都是本过程的输入，因为对干系人的管理应该与项目环境相适应。其中，组织文化、组织结构和政治氛围特别重要，因为了解这些因素，有助于制定最具适应性的干系人管理方案。
|  |  |  | 组织过程资产 | 所有组织过程资产都是本过程的输入。其中经验教训数据库和历史信息特别重要，因为能够从中了解以往的干系人管理计划及其有效性。
|  |  | 工具及技术 | 专家判断 | 基于项目目标，项目经理应使用专家判断方法，来确定每位干系人在项目每个阶段的参与程度。
|  |  |  | 会议 | 应该与相关专家及项目团队举行会议，以确定所有干系人应有的参与程度。
|  |  |  | 分析技术 | 应比较所有干系人的当前参与程度与计划参与程度。在整个项目生命周期中，干系人的参与程度对项目的成果至关重要。干系人的参与程度可分为如下类别：不知晓、抵制（变更）、中立、支持（变更）、领导（积极致力于保证项目成功）。
|  |  | 输出 | 干系人管理计划 | 是项目管理计划的组成部分，为有效调动干系人参与而规定所需的管理策略。项目经理应该意识到干系人管理计划的敏感性，并采取恰当的预防措施。如有关那些抵制项目的干系人的信息，可能具有潜在的破坏作用，因此对于这类信息的发布必须特别谨慎。
|  |  |  | 项目文件更新 | 包括：项目进度计划；干系人登记册。
执行 | 13.3管理干系人参与 | 定义：在整个项目生命期中与干系人沟通和协作，以满足其要求与期望，解决时间出现问题，促进干系人合理参与项目活动。 目的：帮助项目经理提升来自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，从而显著提高项目成功的机会。其他：干系人对项目的影响能力通常在项目启动阶段最大，而后随着项目的进展逐渐降低。对干系人的管理，必要时项目经理可以寻求项目发起人的帮助。 | 输入 | 干系人管理计划 | 13.2的输出。干系人管理计划为调动干系人最有效地参与项目提供指导。干系人管理计划描述了用于干系人沟通的方法和技术。
|  |  |  | 沟通管理计划 | 10.1的输出。为管理干系人期望提供指导和信息。
|  |  |  | 变更日志 | 4.5的输出。用于记录项目期间发生的变更。应该与适当的干系人就这些变更及其对项目时间、成本和风险等的影响进行沟通。
|  |  |  | 组织过程资产 | 包括：组织对沟通的要求；问题管理程序；变更控制程序；以往项目的历史信息。
|  |  | 工具及技术 | 沟通方法 | 在管理干系人参与时，应该使用在沟通管理计划中确定的针对每个干系人的沟通方法。
|  |  |  | 人际关系技能 | 项目经理应用人际关系技能来管理干系人的期望。如建立信任；解决冲突；积极倾听；克服变更阻力。
|  |  |  | 管理技能 | 项目经理应用管理技能来协调各方以实现项目目标。如引导人们对项目目标达成共识；对人们施加影响，使他们支持项目；通过谈判达成共识，以满足项目要求；调整组织行为，以接受项目成果。
|  |  | 输出 | 问题日志 | 在管理干系人参与时，可以编制问题日志。问题日志应随新问题的出现和老问题的解决而动态更新。
|  |  |  | 变更请求 | 在管理干系人参与过程中，可能对产品或项目提出变更请求。。变更请求可能包括针对项目本身的纠正或预防措施，以及针对与相关干系人的互动的纠正或预防措施。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 包括干系人管理计划。
|  |  |  | 项目文件更新 | 可能需要更新的项目文件包括干系人登记册。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括：给干系人的通知；项目报告；项目演示资料；项目记录；干系人的反馈意见；经验教训文档。
监控 | 13.4控制干系人参与 | 定义：全面监督项目干系人之间的关系，调整策略和计划，以调动干系人参与的过程。 目的：在项目进展和环境变更中，维持并提供干系人参与活动的效果与效率。 | 输入 | 项目管理计划 | 4.2的输出。用于制定干系人管理计划的信息包括：项目所选用的生命周期及各阶段拟采用的过程；对如何执行项目以实现项目目标的描述；对如何满足人力资源需求，如何定义和安排项目角色与职责、报告关系和人员配备管理等的描述；变更管理计划；干系人之间的沟通需要和沟通技术
|  |  |  | 问题日志 | 问题随新问题的出现和老问题的解决而更新。
|  |  |  | 工作绩效数据 | 4.3的输出。是执行项目工作的过程中，从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值。
|  |  |  | 项目文件 | 来自启动、规划、执行或控制过程的诸多项目文件，可用作控制干系人参与的支持性输入。这些文件包括（但不限于）：项目进度计划；干系人登记册；问题日志；变更日志；项目沟通文件。
|  |  | 工具及技术 | 信息管理系统 | 为项目经理获取、存储和向干系人发布有关项目成本、进度进展和绩效等方面的信息提供了标准工具。项目经理可借助软件包来整合来自多个系统的报告，并向项目干系人分发报告。
|  |  |  | 专家判断 | 为确保全面识别和列出新的干系人，应对当前干系人进行重新评估。
|  |  |  | 会议 | 可在状态评审会议上交流和分析有关干系人参与的信息。
|  |  | 输出 | 工作绩效信息 | 是从各控制过程收集，并结合相关背景和跨领域关系进行整合分析而得到的绩效数据。可以作为项目决策的可靠基础。工作绩效信息通过沟通过程进行传递。绩效信息可包括可交付成果的状态、变更请求的落实情况及预测的完工尚需估算。
|  |  |  | 变更请求 | 在分析项目绩效及与干系人互动中，经常提出变更请求。需要通过实施整体变更控制过程对变更请求进行处理。
|  |  |  | 项目管理计划更新 | 随着干系人参与项目工作，要评估干系人管理策略的整体有效性。如果发现需要改变方法或策略，那么就应该更新项目管理计划的相应部分，以反映这些变更。
|  |  |  | 项目文件更新 | 包括：干系人登记册、问题日志。
|  |  |  | 组织过程资产更新 | 包括：给干系人的通知；项目报告；项目演示资料；项目记录；干系人的反馈意见；经验教训文档。

## 流程ITTO总表
过程组 | 过程 | SN | 输入 | 数据来自-> | SN | 工具与技术 | SN | 输出 | 数据流向->
启动 | 4.1 制定项目章程 | 1 | 项目工作说明书（SOW） | 项目启动者/发起人 | 1 | 专家判断 | 1 | 项目章程 | 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 11.1 13.1
|  | 2 | 商业论证 | 项目启动者/发起人 | 2 | 引导技术
|  | 3 | 协议 | 项目启动者/发起人
|  | 4 | 事业环境因素 | 企业/组织
|  | 5 | 组织过程资产 | 企业/组织
规划 | 4.2 制定项目管理计划 | 1 | 项目章程 | 4.1 | 1 | 专家判断 | 1 | 项目管理计划 | 4.3-4.6 5.1 5.5 5.6 6.1 6.7 7.1 7.4 8.1 8.3 9.1 10.1 10.3 11.1 11.6 12.1 12.3-12.4 13.2 13.4
|  | 2 | 其他过程的输出 | 5.1-12.1 13.2 5.4 6.6 7.3、输出计划更新 | 2 | 引导技术
|  | 3 | 事业环境因素
|  | 4 | 组织过程资产
执行 | 4.3 指导与管理项目执行 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 专家判断 | 1 | 可交付成果 | 8.3
|  | 2 | 批准的变更请求 | 4.5 | 2 | 项目管理信息系统 | 2 | 工作绩效数据 | 5.5 5.6 6.7 7.4 8.3 10.3 11.6 12.3 13.4
|  | 3 | 事业环境因素 |  | 3 | 会议 | 3 | 变更请求 | 4.5
|  | 4 | 组织过程资产 |  |  |  | 4 | 项目管理计划更新 | 4.2
[7 empty] | 5 | 项目文件更新
监控 | 4.4 监控项目工作 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 专家判断 | 1 | 变更请求 | 4.5
|  | 2 | 进度预测 | 6.7 | 2 | 分析技术 | 2 | 工作绩效报告 | 4.5 9.4 10.2 11.6 12.3
|  | 3 | 成本预测 | 7.4 | 3 | 项目管理信息系统 | 3 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 4 | 工作绩效信息 | 5.5 5.6 10.3 11.6 12.3 13.4 | 4 | 会议 | 4 | 项目文件更新
|  | 5 | 确认的变更 | 8.3
|  | 6 | 事业环境因素
|  | 7 | 组织过程资产
监控 | 4.5 实施整体变更控制 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 专家判断 | 1 | 批准的变更请求 | 4.3 8.3 12.3
|  | 2 | 工作绩效报告 | 4.4 | 2 | 会议 | 2 | 变更日志 | 13.3
|  | 3 | 变更请求 | 4.3 4.4 5.5 5.6 6.7 7.4 8.2 8.3 9.4 10.3 11.6 12.1-12.3 13.3 13.4 | 3 | 变更控制工具 | 3 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 4 | 事业环境因素 |  |  |  | 4 | 项目文件更新
|  | 5 | 组织过程资产
收尾 | 4.6 结束项目或阶段 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 专家判断 | 1 | 最终产品、服务或成果移交 | 客户
|  | 2 | 验收的可交付成果 | 5.5 | 2 | 分析技术 | 2 | 组织过程资产更新
|  | 3 | 组织过程资产 |  | 3 | 会议
规划 | 5.1 规划范围管理 | 1 | 项目章程 | 4.1 | 1 | 专家判断 | 1 | 范围管理计划 | 5.2-5.4 4.2
|  | 2 | 项目管理计划 | 4.2 | 2 | 会议 | 2 | 需求管理计划 | 5.2 4.2
|  | 3 | 事业环境因素
|  | 4 | 组织过程资产
规划 | 5.2 收集需求 | 1 | 范围管理计划 | 5.1 | 1 | 访谈 | 1 | 需求文件 | 5.3-5.6 8.1 12.1
|  | 2 | 需求管理计划 | 5.1 | 2 | 焦点小组 | 2 | 需求跟踪矩阵 | 5.5-5.6
|  | 3 | 干系人管理计划 | 13.2 | 3 | 引导式研讨会
|  | 4 | 项目章程 | 4.1 | 4 | 群体创新技术
|  | 5 | 干系人登记册 | 13.1 | 5 | 群体决策技术
[5 empty] | 6 | 问卷调查
[5 empty] | 7 | 观察
[5 empty] | 8 | 原型法
[5 empty] | 9 | 标杆对照
[5 empty] | 10 | 系统交互图
[5 empty] | 11 | 文件分析
规划 | 5.3 定义范围 | 1 | 范围管理计划 | 5.1 | 1 | 专家判断 | 1 | 项目范围说明书 | 5.4 6.3 6.5 6.6
|  | 2 | 项目章程 | 4.1 | 2 | 产品分析 | 2 | 项目文件更新
|  | 3 | 需求文件 | 5.2 | 3 | 备选方案生成
|  | 4 | 组织过程资产 |  | 4 | 引导式研讨会
规划 | 5.4 创建WBS | 1 | 范围管理计划 | 5.1 | 1 | 分解 | 1 | 范围基准 | 4.2 6.2 7.2 7.3 11.2 11.3
|  | 2 | 项目范围说明书 | 5.3 | 2 | 专家判断
|  | 3 | 需求文件 | 5.2
|  | 4 | 事业环境因素
|  | 5 | 组织过程资产 |  |  |  | 4 | 项目文件更新
监控 | 5.5 确认范围 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 检查 | 1 | 验收的可交付成果 | 4.6
|  | 2 | 需求文件 | 5.2 | 2 | 群体决策技术 | 2 | 变更请求 | 4.5
|  | 3 | 需求跟踪矩阵 | 5.2 |  |  | 3 | 项目文件更新
|  | 4 | 核实的可交付成果 | 8.3 |  |  | 4 | 工作绩效信息 | 4.4
|  | 5 | 工作绩效数据 | 4.3
监控 | 5.6 控制范围 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 偏差分析 | 1 | 工作绩效信息 | 4.4
|  | 2 | 需求文件 | 5.2 |  |  | 2 | 变更请求 | 4.5
|  | 3 | 需求跟踪矩阵 | 5.2 |  |  | 3 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 4 | 工作绩效数据 | 4.3 |  |  | 4 | 项目文件更新
|  | 5 | 组织过程资产 |  |  |  | 5 | 组织过程资产更新
规划 | 6.1 规划进度管理 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 专家判断 | 1 | 进度管理计划 | 6.2-6.6 4.2 11.2 11.4
|  | 2 | 项目章程 | 4.1 | 2 | 分析技术
|  | 3 | 事业环境因素 |  | 3 | 会议
|  | 4 | 组织过程资产
规划 | 6.2 定义活动 | 1 | 进度管理计划 | 6.1 | 1 | 分解 | 1 | 活动清单 | 6.3-6.6
|  | 2 | 范围基准 | 5.4 | 2 | 滚动式规划 | 2 | 活动属性 | 6.3-6.6
|  | 3 | 事业环境因素 |  | 3 | 专家判断 | 3 | 里程碑清单 | 6.3
|  | 4 | 组织过程资产
规划 | 6.3 排列活动顺序 | 1 | 进度管理计划 | 6.1 | 1 | 紧前关系绘图法（PDM） | 1 | 项目进度网络图 | 6.6
|  | 2 | 活动清单 | 6.2 | 2 | 确定依赖关系 | 2 | 项目文件更新
|  | 3 | 活动属性 | 6.2 | 3 | 提前量与滞后量
|  | 4 | 里程碑清单 | 6.2 | 4 | 进度网络模板
|  | 5 | 项目范围说明书 | 5.3
|  | 6 | 组织过程资产
规划 | 6.4 估算活动资源 | 1 | 进度管理计划 | 6.1 | 1 | 专家判断 | 1 | 活动资源需求 | 6.5 6.6 9.1 12.1
|  | 2 | 活动清单 | 6.2 | 2 | 备选方案分析 | 2 | 资源分解结构 | 6.5 6.6
|  | 3 | 活动属性 | 6.2 | 3 | 发布的估算数据 | 3 | 项目文件更新
|  | 4 | 资源日历 | 9.2 12.2 | 4 | 自下而上估算
|  | 4 | 风险登记册 | 11.2 | 5 | 项目管理软件
|  | 4 | 活动成本估算 | 7.2
|  | 5 | 事业环境因素 |  | 4 | 自下而上估算
|  | 6 | 组织过程资产 |  | 5 | 项目管理软件
规划 | 6.5 估算活动持续时间 | 1 | 进度管理计划 | 6.1 | 1 | 专家判断 | 1 | 活动持续时间估算 | 6.6 11.2
|  | 2 | 活动清单 | 6.2 | 2 | 类比估算 | 2 | 项目文件更新
|  | 3 | 活动属性 | 6.2 | 3 | 参数估算
|  | 4 | 活动资源需求 | 6.4 | 4 | 三点估算
|  | 5 | 资源日历 | 9.2 12.2 | 5 | 群体决策技术
|  | 6 | 项目范围说明书 | 5.3 | 6 | 储备分析
|  | 7 | 风险登记册 | 11.2
|  | 8 | 资源分解结构 | 6.4
|  | 9 | 事业环境因素
|  | 10 | 组织过程资产
规划 | 6.6 制定进度计划 | 1 | 进度管理计划 | 6.1 | 1 | 进度网络分析 | 1 | 进度基准 | 4.2
|  | 2 | 活动清单 | 6.2 | 2 | 关键路径法 | 2 | 项目进度计划 | 6.7 7.2 7.3 12.1
|  | 3 | 活动属性 | 6.2 | 3 | 关键链法 | 3 | 进度数据 | 6.7
|  | 4 | 项目进度网络图 | 6.3 | 4 | 资源优化技术 | 4 | 项目日历 | 6.7
|  | 5 | 活动资源需求 | 6.4 | 5 | 建模技术 | 5 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 6 | 资源日历 | 9.2 12.2 | 6 | 提前量与滞后量 | 6 | 项目文件更新
|  | 7 | 活动持续时间估算 | 6.5 | 7 | 进度压缩
|  | 8 | 项目范围说明书 | 5.3 | 8 | 进度计划编制工具
|  | 9 | 风险登记册 | 11.2
|  | 10 | 项目人员分派 | 9.2
|  | 11 | 资源分解结构 | 6.4
|  | 12 | 事业环境因素 |  | 8 | 进度计划编制工具
|  | 13 | 组织过程资产
监控 | 6.7 控制进度 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 绩效审查 | 1 | 工作绩效信息 | 4.4
|  | 2 | 项目进度计划 | 6.6 | 2 | 项目管理软件 | 2 | 进度预测 | 4.4
|  | 3 | 工作绩效数据 | 4.3 | 3 | 资源优化技术 | 3 | 变更请求 | 4.5
|  | 4 | 项目日历 | 6.6 | 4 | 建模技术 | 4 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 5 | 进度数据 | 6.6 | 5 | 提前量与滞后量 | 5 | 项目文件更新
|  | 6 | 组织过程资产 |  | 6 | 进度压缩 | 6 | 组织过程资产更新
[5 empty] | 7 | 进度计划编制工具
规划 | 7.1 规划成本管理 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 专家判断 | 1 | 成本管理计划 | 7.2 7.3 4.2 11.2 11.4
|  | 2 | 项目章程 | 4.1 | 2 | 分析技术
|  | 3 | 事业环境因素 |  | 3 | 会议
|  | 4 | 组织过程资产
规划 | 7.2 估算成本 | 1 | 成本管理计划 | 7.1 | 1 | 专家判断 | 1 | 活动成本估算 | 7.3 6.4 11.2 12.1
|  | 2 | 人力资源管理计划 | 9.1 | 2 | 类比估算 | 2 | 估算依据 | 7.3
|  | 3 | 范围基准 | 5.4 | 3 | 参数估算 | 3 | 项目文件更新
|  | 4 | 项目进度计划 | 6.6 | 4 | 自下而上估算
|  | 5 | 风险登记册 | 11.2 | 5 | 三点估算
|  | 6 | 事业环境因素 |  | 6 | 储备分析
|  | 7 | 组织过程资产 |  | 7 | 质量成本
[5 empty] | 8 | 项目管理软件
[5 empty] | 9 | 卖方投标分析
[5 empty] | 10 | 群体决策技术
规划 | 7.3 制定预算 | 1 | 成本管理计划 | 7.1 | 1 | 成本汇总 | 1 | 成本绩效基准 | 4.2
|  | 2 | 范围基准 | 5.4 | 2 | 储备分析 | 2 | 项目资金需求 | 7.4
|  | 3 | 活动成本估算 | 7.2 | 3 | 专家判断 | 3 | 项目文件更新
|  | 4 | 估算依据 | 7.2 | 4 | 历史关系
|  | 5 | 项目进度计划 | 6.6 | 5 | 资金限制平衡
|  | 6 | 资源日历 | 9.2 12.2
|  | 7 | 风险登记册 | 11.2
|  | 8 | 协议 | 12.2
|  | 9 | 组织过程资产
监控 | 7.4 控制成本 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 挣值管理 | 1 | 工作绩效信息 | 4.4
|  | 2 | 项目资金需求 | 7.3 | 2 | 预测 | 2 | 成本预测 | 4.4
|  | 3 | 工作绩效数据 | 4.3 | 3 | 完工尚需绩效指数 | 3 | 组织过程资产更新
|  | 4 | 组织过程资产 |  | 4 | 绩效审查 | 4 | 变更请求 | 4.5
[5 empty] | 5 | 项目管理软件 | 5 | 项目管理计划更新 | 4.2
[5 empty] | 6 | 储备分析 | 6 | 项目文件更新
规划 | 8.1 规划质量管理 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 成本效益分析 | 1 | 质量管理计划 | 8.2 4.2 11.2
|  | 2 | 干系人登记册 | 13.1 | 2 | 质量成本 | 2 | 过程改进计划 | 8.2 4.2
|  | 3 | 风险登记册 | 11.2 | 3 | 七种基本质量工具 | 3 | 质量测量指标 | 8.2 8.3
|  | 4 | 需求文件 | 5.2 | 4 | 标杆对照 | 4 | 质量核对表 | 8.3
|  | 5 | 事业环境因素 |  | 5 | 实验设计 | 5 | 项目文件更新
|  | 6 | 组织过程资产 |  | 6 | 统计抽样
[5 empty] | 7 | 其它质量规划工具
[5 empty] | 8 | 会议
执行 | 8.2 实施质量保证 | 1 | 质量管理计划 | 8.1 | 1 | 质量管理和控制工具 | 1 | 变更请求 | 4.5
|  | 2 | 过程改进计划 | 8.1 | 2 | 质量审计 | 2 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 3 | 质量测量指标 | 8.1 | 3 | 过程分析-根本原因分析 | 3 | 项目文件更新
|  | 4 | 质量控制测量结果 | 8.3 |  |  | 4 | 组织过程资产更新
|  | 5 | 项目文件
监控 | 8.3 控制质量 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 七种基本质量工具 | 1 | 质量控制测量结果 | 8.2
|  | 2 | 质量测量指标 | 8.1 | 2 | 统计抽样 | 2 | 确认的变更 | 4.4
|  | 3 | 质量核对表 | 8.1 | 3 | 检查 | 3 | 核实的可交付成果 | 5.5
|  | 4 | 工作绩效数据 | 4.3 | 4 | 审查已批准的变更请求 | 4 | 工作绩效信息 | 4.4
|  | 5 | 批准的变更请求 | 4.5 |  |  | 5 | 变更请求 | 4.5
|  | 6 | 可交付成果 | 4.3 |  |  | 6 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 7 | 项目文件 |  |  |  | 7 | 项目文件更新
|  | 8 | 组织过程资产 |  |  |  | 8 | 组织过程资产更新
规划 | 9.1 规划人力资源管理 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 组织机构图和职位描述 | 1 | 人力资源管理计划 | 9.2-9.4 4.2 7.2 11.2
|  | 2 | 活动资源需求 | 6.4 | 2 | 人际交往
|  | 3 | 事业环境因素 |  | 3 | 组织理论
|  | 4 | 组织过程资产 |  | 4 | 专家判断
[5 empty] | 5 | 会议
执行 | 9.2 组建项目团队 | 1 | 人力资源管理计划 | 9.1 | 1 | 预分派 | 1 | 项目人员分派 | 9.3 9.4 6.6
|  | 2 | 事业环境因素 |  | 2 | 谈判 | 2 | 资源日历 | 9.3 6.4-6.6 7.3
|  | 3 | 组织过程资产 |  | 3 | 招募 | 3 | 项目管理计划更新 | 4.2
[5 empty] | 4 | 虚拟团队
[5 empty] | 5 | 多标准决策分析
执行 | 9.3 建设项目团队 | 1 | 人力资源管理计划 | 9.1 | 1 | 人际关系技能 | 1 | 团队绩效评价 | 9.4
|  | 2 | 项目人员分派 | 9.2 | 2 | 培训 | 2 | 事业环境因素更新
|  | 3 | 资源日历 | 9.2 12.2 | 3 | 团队建设活动
[5 empty] | 4 | 基本规则
[5 empty] | 5 | 集中办公-作战室
[5 empty] | 6 | 认可与奖励
[5 empty] | 7 | 人事测评工具
执行 | 9.4 管理项目团队 | 1 | 人力资源管理计划 | 9.1 | 1 | 观察与交谈 | 1 | 变更请求 | 4.5
|  | 2 | 项目人员分派 | 9.2 | 2 | 项目绩效评估 | 2 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 3 | 团队绩效评价 | 9.3 | 3 | 冲突管理 | 3 | 项目文件更新
|  | 4 | 问题日志 | 13.3 | 4 | 人际关系技能 | 4 | 事业环境因素更新
|  | 5 | 工作绩效报告 | 4.4 |  |  | 5 | 组织过程资产更新
|  | 6 | 组织过程资产 |  | 5 | 人际关系技能
规划 | 10.1 规划沟通管理 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 沟通需求分析 | 1 | 沟通管理计划 | 10.2 4.2 13.3
|  | 2 | 干系人登记册 | 13.1 | 2 | 沟通技术 | 2 | 项目文件更新
|  | 3 | 事业环境因素 |  | 3 | 沟通模型
|  | 4 | 组织过程资产 |  | 4 | 沟通方法
[5 empty] | 5 | 会议
执行 | 10.2 管理沟通 | 1 | 沟通管理计划 | 10.1 | 1 | 沟通技术 | 1 | 项目沟通 | 10.3
|  | 2 | 工作绩效报告 | 4.4 | 2 | 沟通模型 | 2 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 3 | 事业环境因素 |  | 3 | 沟通方法 | 3 | 项目文件更新
|  | 4 | 组织过程资产 |  | 4 | 信息管理系统 | 4 | 组织过程资产更新
[5 empty] | 5 | 报告绩效
监控 | 10.3 控制沟通 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 信息管理系统 | 1 | 工作绩效信息 | 4.4
|  | 2 | 项目沟通 | 10.2 | 2 | 专家判断 | 2 | 变更请求 | 4.5
|  | 3 | 问题日志 | 13.3 | 3 | 会议 | 3 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 4 | 工作绩效数据 | 4.3 |  |  |  | 项目文件更新
|  | 5 | 组织过程资产 |  |  |  |  | 组织过程资产更新
规划 | 11.1 规划风险管理 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 分析技术 | 1 | 风险管理计划 | 11.2-11.5 4.2
|  | 2 | 项目章程 | 4.1 | 2 | 专家判断
|  | 3 | 干系人登记册 | 13.1 | 3 | 会议
|  | 4 | 事业环境因素
|  | 5 | 组织过程资产
规划 | 11.2 识别风险 | 1 | 风险管理计划 | 11.1 | 1 | 文档审查 | 1 | 风险登记册 | 11.3-11.6 6.4-6.6 7.2 7.3 8.1 12.1
|  | 2 | 成本管理计划 | 7.1 | 2 | 信息收集技术-头脑风暴德尔斐访谈根本原因
|  | 3 | 进度管理计划 | 6.1 | 3 | 核对单分析
|  | 4 | 质量管理计划 | 8.1 | 4 | 假设分析
|  | 5 | 人力资源管理计划 | 9.1 | 5 | 图解技术-因果图流程图影响图
|  | 6 | 范围基准 | 5.4 | 6 | SWOT分析
|  | 7 | 活动成本估算 | 7.2 | 7 | 专家判断
|  | 8 | 活动持续时间估算 | 6.5
|  | 9 | 干系人登记册 | 13.1
|  | 10 | 项目文件
|  | 11 | 采购文件 | 12.1
|  | 12 | 事业环境因素
|  | 13 | 组织过程资产
规划 | 11.3 实施定性风险分析 | 1 | 风险管理计划 | 11.1 | 1 | 风险概率和影响评估 | 1 | 项目文件更新
|  | 2 | 范围基准 | 5.4 | 2 | 概率影响矩阵
|  | 3 | 风险登记册 | 11.2 | 3 | 风险数据质量评估
|  | 4 | 事业环境因素 |  | 4 | 风险分类
|  | 5 | 组织过程资产 |  | 5 | 风险紧迫性评估
[5 empty] | 6 | 专家判断
规划 | 11.4 实施定量风险分析 | 1 | 风险管理计划 | 11.1 | 1 | 数据收集和展示技术-访谈概率分布 | 1 | 项目文件更新
|  | 2 | 成本管理计划 | 7.1 | 2 | 定量风险分析和建模技术-敏感性决策树EMV建模和模拟
|  | 3 | 进度管理计划 | 6.1 | 3 | 专家判断
|  | 4 | 风险登记册 | 11.2
|  | 5 | 事业环境因素
|  | 6 | 组织过程资产
| 11.5 规划风险应对 | 1 | 风险管理计划 | 11.1 | 1 | 消极风险或威胁的应对策略 | 1 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 2 | 风险登记册 | 11.2 | 2 | 积极风险或机会的应对策略 | 2 | 项目文件更新
[5 empty] | 3 | 应急应对策略
[5 empty] | 4 | 专家判断
监控 | 11.6 监控风险 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 风险再评估 | 1 | 工作绩效信息 | 4.4
|  | 2 | 风险登记册 | 11.2 | 2 | 风险审计 | 2 | 变更请求 | 4.5
|  | 3 | 工作绩效数据 | 4.3 | 3 | 偏差和趋势分析 | 3 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 4 | 工作绩效报告 | 4.4 | 4 | 技术绩效测量 | 4 | 项目文件更新
[5 empty] | 5 | 储备分析 | 5 | 组织过程资产更新
[5 empty] | 6 | 会议
规划 | 12.1 规划采购管理 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 自制或外购分析 | 1 | 采购管理计划 | 12.2 4.2
|  | 2 | 需求文件 | 5.2 | 2 | 专家判断 | 2 | 采购工作说明书 | 12.2
|  | 3 | 风险登记册 | 11.2 | 3 | 市场调研 | 3 | 采购文件 | 12.2-12.4 11.2 13.1
|  | 4 | 活动资源需求 | 6.4 | 4 | 会议 | 4 | 供方选择标准 | 12.2
|  | 5 | 项目进度计划 | 6.6 |  |  | 5 | 自制或外购决策 | 12.2
|  | 6 | 活动成本估算 | 7.2 |  |  | 6 | 变更请求 | 4.5
|  | 7 | 干系人登记册 | 13.1 |  |  | 7 | 项目文件更新
|  | 8 | 事业环境因素
|  | 9 | 组织过程资产
执行 | 12.2 实施采购 | 1 | 采购管理计划 | 12.1 | 1 | 投标人会议 | 1 | 选定的卖方 | 卖方
|  | 2 | 采购文件 | 12.1 | 2 | 建议书评价技术 | 2 | 协议 | 12.3 4.1 7.3
|  | 3 | 供方选择标准 | 12.1 | 3 | 独立估算 | 3 | 资源日历 | 6.4-6.6 7.3 9.3
|  | 4 | 卖方建议书 | 卖方 | 4 | 专家判断 | 4 | 变更请求 | 4.5
|  | 5 | 项目文件 |  | 5 | 广告 | 5 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 6 | 自制或外购决策 | 12.1 | 6 | 分析技术 | 6 | 项目文件更新
|  | 7 | 采购工作说明书 | 12.1 | 7 | 采购谈判
|  | 8 | 组织过程资产
监控 | 12.3 控制采购 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 合同变更控制系统 | 1 | 工作绩效信息 | 4.4
|  | 2 | 采购文件 | 12.1 | 2 | 采购绩效审查 | 2 | 变更请求 | 4.5
|  | 3 | 协议 | 12.2 | 3 | 检查和审计 | 3 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 4 | 批准的变更请求 | 4.5 | 4 | 报告绩效 | 4 | 项目文件更新
|  | 5 | 工作绩效报告 | 4.4 | 5 | 支付系统 | 5 | 组织过程资产更新
|  | 6 | 工作绩效数据 | 4.3 | 6 | 索赔管理
[5 empty] | 7 | 记录管理系统
收尾 | 12.4 结束采购 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 采购审计 | 1 | 结束的采购
|  | 2 | 采购文件 | 12.1 | 2 | 采购谈判 | 2 | 组织过程资产更新
[5 empty] | 3 | 记录管理系统
启动 | 13.1 识别干系人 | 1 | 项目章程 | 4.1 | 1 | 干系人分析 | 1 | 干系人登记册 | 13.2 5.2 8.1 10.1 11.1 11.2 12.1
|  | 2 | 采购文件 | 12.1 | 2 | 专家判断
|  | 3 | 事业环境因素 |  | 3 | 会议
|  | 4 | 组织过程资产
规划 | 13.2 规划干系人管理 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 专家判断 | 1 | 干系人管理计划 | 13.3 4.2 5.2
|  | 2 | 干系人登记册 | 13.1 | 2 | 会议
|  | 3 | 事业环境因素 |  | 3 | 分析技术
|  | 4 | 组织过程资产
执行 | 13.3 管理干系人参与 | 1 | 干系人管理计划 | 13.2 | 1 | 沟通方法 | 1 | 问题日志 | 13.4 9.4 10.3
|  | 2 | 沟通管理计划 | 10.1 | 2 | 人际关系技能 | 2 | 变更请求 | 4.5
|  | 3 | 变更日志 | 4.5 | 3 | 管理技能 | 3 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 4 | 组织过程资产 |  |  |  | 4 | 项目文件更新
[7 empty] | 5 | 组织过程资产更新
监控 | 13.4 控制干系人参与 | 1 | 项目管理计划 | 4.2 | 1 | 信息管理系统 | 1 | 工作绩效信息 | 4.4
|  | 2 | 问题日志 | 13.3 | 2 | 专家判断 | 2 | 变更请求 | 4.5
|  | 3 | 工作绩效数据 | 4.3 | 3 | 会议 | 3 | 项目管理计划更新 | 4.2
|  | 4 | 项目文件 |  |  |  | 4 | 项目文件更新
[7 empty] | 5 | 组织过程资产更新

## 输出与过程归类 (按过程组）
1 | 项目章程 | 4.1制定项目章程
2 | 干系人登记册 | 13.1识别干系人
3 | 项目管理计划 |  | 4.2制定项目管理计划
4 | 范围管理计划 |  | 5.1规划范围管理
5 | 需求管理计划 |  | 5.1规划范围管理
6 | 需求跟踪矩阵 |  | 5.2收集需求
7 | 需求文件 |  | 5.2收集需求
8 | 项目范围说明书 |  | 5.3定义范围
9 | 项目文件更新 |  | 5.3定义范围 | 4.3指导与管理项目执行 | 4.4监控项目工作
|  |  | 5.4创建WBS | 8.2实施质量保证 | 4.5实施整体变更控制
|  |  | 6.3排列活动顺序 | 9.4管理项目团队 | 5.5确认范围
|  |  | 6.4估算活动资源 | 10.2管理沟通 | 5.6控制范围
|  |  | 6.5估算活动持续时间 | 12.2实施采购 | 6.7控制进度
|  |  | 6.6制定进度计划 | 13.3管理干系人参与 | 7.4控制成本
|  |  | 7.2估算成本 |  | 8.3控制质量
|  |  | 7.3制定预算 |  | 10.3控制沟通
|  |  | 8.1规划质量管理 |  | 11.6控制风险
|  |  | 10.1规划沟通管理 |  | 12.3控制采购
|  |  | 11.3实施定性风险分析 |  | 13.4控制干系人参与
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
12.1规划采购管理
13.2规划干系人管理
10 | 范围基准 |  | 5.4创建WBS
11 | 进度管理计划 |  | 6.1规划进度管理
12 | 活动清单 |  | 6.2定义活动
13 | 活动属性 |  | 6.2定义活动
14 | 里程碑清单 |  | 6.2定义活动
15 | 项目进度网络图 |  | 6.3排列活动顺序
16 | 活动资源需求 |  | 6.4估算活动资源
17 | 资源分解结构 |  | 6.4估算活动资源
18 | 活动持续时间估算 |  | 6.5估算活动持续时间
19 | 进度基准 |  | 6.6制定进度计划
20 | 进度数据 |  | 6.6制定进度计划
21 | 项目进度计划 |  | 6.6制定进度计划
22 | 项目日历 |  | 6.6制定进度计划
23 | 项目管理计划更新 |  | 6.6制定进度计划 | 4.3指导与管理项目执行 | 4.4监控项目工作
|  |  | 11.5规划风险应对 | 8.2实施质量保证 | 4.5实施整体变更控制
|  |  |  | 9.2组建项目团队 | 7.4控制成本
|  |  |  | 9.4管理项目团队 | 8.3控制质量
|  |  |  | 10.2管理沟通 | 10.3控制沟通
|  |  |  | 12.2实施采购 | 11.6控制风险
|  |  |  | 13.3管理干系人参与 | 13.4控制干系人参与
5.6控制范围
6.7控制进度
12.3控制采购
24 | 成本管理计划 |  | 7.1规划成本管理
25 | 估算依据 |  | 7.2估算成本
26 | 活动成本估算 |  | 7.2估算成本
27 | 成本基准 |  | 7.3制定预算
28 | 项目资金需求 |  | 7.3制定预算
29 | 质量测量指标 |  | 8.1规划质量管理
30 | 质量管理计划 |  | 8.1规划质量管理
31 | 质量核对单 |  | 8.1规划质量管理
32 | 过程改进计划 |  | 8.1规划质量管理
33 | 人力资源管理计划 |  | 9.1规划人力资源管理
34 | 沟通管理计划 |  | 10.1规划沟通管理
35 | 风险登记册 |  | 11.2识别风险
36 | 风险管理计划 |  | 11.1规划风险管理
37 | 采购工作说明书 |  | 12.1规划采购管理
38 | 采购管理计划 |  | 12.1规划采购管理
39 | 采购文件 |  | 12.1规划采购管理
40 | 供方选择标准 |  | 12.1规划采购管理
41 | 自制或外购决策 |  | 12.1规划采购管理
42 | 变更请求 |  |  | 4.3指导与管理项目执行 | 4.4监控项目工作
5.5确认范围
5.6控制范围
6.7控制进度
7.4控制成本
|  |  |  | 8.2实施质量保证 | 8.3控制质量
|  |  |  | 9.4管理项目团队 | 10.3控制沟通
11.6控制风险
|  |  | 12.1规划采购管理 | 12.2实施采购 | 12.3控制采购
|  |  |  | 13.3管理干系人参与 | 13.4控制干系人参与
43 | 干系人管理计划 |  | 13.2规划干系人管理
44 | 工作绩效数据 |  |  | 4.3指导与管理项目执行
45 | 可交付成果 |  |  | 4.3指导与管理项目执行
46 | 组织过程资产更新 |  |  |  | 5.6控制范围 | 4.6结束项目或阶段
6.7控制进度
7.4控制成本
|  |  |  | 8.2实施质量保证 | 8.3控制质量
|  |  |  | 9.4管理项目团队 | 10.3控制沟通
|  |  |  | 10.2管理沟通 | 11.6控制风险
[5 empty] | 12.3控制采购 | 12.4结束采购
|  |  |  | 13.3管理干系人参与 | 13.4控制干系人参与
47 | 项目人员分派 |  |  | 9.2组建项目团队
48 | 事业环境因素更新 |  |  | 9.3建设项目团队
9.4管理项目团队
49 | 团队绩效评价 |  |  | 9.3建设项目团队
50 | 项目沟通 |  |  | 10.2管理沟通
51 | 资源日历 |  |  | 9.2组建项目团队
12.2实施采购
52 | 协议 |  |  | 12.2实施采购
53 | 选定的卖方 |  |  | 12.2实施采购
54 | 问题日志 |  |  | 13.3管理干系人参与
55 | 工作绩效信息 |  |  |  | 5.5确认范围
5.6控制范围
6.7控制进度
7.4控制成本
8.3控制质量
10.3控制沟通
11.6控制风险
12.3控制采购
13.4控制干系人参与
56 | 工作绩效报告 |  |  |  | 4.4监控项目工作
57 | 变更日志 |  |  |  | 4.5实施整体变更控制
58 | 批准的变更请求 |  |  |  | 4.5实施整体变更控制
59 | 验收的可交付成果 |  |  |  | 5.5确认范围
60 | 进度预测 |  |  |  | 6.7控制进度
61 | 成本预测 |  |  |  | 7.4控制成本
62 | 核实的可交付成果 |  |  |  | 8.3控制质量
63 | 确认的变更 |  |  |  | 8.3控制质量
64 | 质量控制测量结果 |  |  |  | 8.3控制质量
65 | 最终产品，服务或成果移交 |  |  |  |  | 4.6结束项目或阶段
66 | 结束的采购 |  |  |  |  | 12.4结束采购

## 输入与过程归类 按过程组)
序号输入 |  | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 | 备注
1 | 项目工作说明书 | 4.1制定项目章程
2 | 商业论证 | 4.1制定项目章程
3 | 协议 | 4.1制定项目章程 | 7.3制定预算 |  | 12.3控制采购
4 | 事业环境因素 | 4.1制定项目章程 | 4.1制定项目管理计划 | 4.3指导与管理项目执行 | 4.4监控项目工作
|  |  | 5.1规划范围管理 |  | 4.5实施整体变更控制
5.4创建WBS
6.1规划进度管理
6.2定义活动
6.3排列活动顺序
6.4估算活动资源
6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
7.1规划成本管理
7.2估算成本
8.1规划质量管理
9.1规划人力资源管理
|  |  | 10.1规划沟通管理 | 9.2组建项目团队
|  |  | 11.1规划风险管理 | 10.2管理沟通
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
12.1规划采购管理
|  | 13.1识别干系人 | 13.2规划干系人管理
5 | 组织过程资产 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.3指导与管理项目执行 | 4.4监控项目工作 | 4.6结束项目或阶段
|  |  | 5.1规划范围管理 |  | 4.5实施整体变更控制
|  |  | 5.3定义范围 |  | 5.6控制范围
5.4创建WBS
6.1规划进度管理
6.2定义活动
6.3排列活动顺序
6.4估算活动资源
6.5估算活动持续时间
|  |  | 6.6制定进度计划 |  | 6.7控制进度
7.1规划成本管理
7.2估算成本
|  |  | 7.3制定预算 |  | 7.4控制成本
|  |  | 8.1规划质量管理 | 9.2组建项目团队 | 8.3控制质量
|  |  | 9.1规划人力资源管理 | 9.4管理项目团队
|  |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通 | 10.3控制沟通
11.1规划风险管理
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
|  |  | 12.1规划采购管理 | 12.2实施采购
|  | 13.1识别干系人 | 13.2规划干系人管理 | 13.3管理干系人参与
6 | 项目章程 |  | 4.2制定项目管理计划
5.1规划范围管理
5.2收集需求
5.3定义范围
6.1规划进度管理
7.1规划成本管理
|  | 13.1识别干系人 | 11.1规划风险管理
7 | 采购文件 | 13.1识别干系人 | 11.2识别风险 | 12.2实施采购 | 12.3控制采购 | 12.4结束采购
8 | 其他过程的输出 |  | 4.2制定项目管理计划
9 | 项目管理计划 |  | 5.1规划范围管理 | 4.3指导与管理项目执行 | 4.4监控项目工作 | 4.6结束项目或阶段
|  |  | 6.1规划进度管理 | 12.2实施采购 | 4.5实施整体变更控制 | 12.4结束采购
|  |  | 7.1规划成本管理 |  | 5.5确认范围
|  |  | 8.1规划质量管理 |  | 5.6控制范围
|  |  | 9.1规划人力资源管理 |  | 6.7控制进度
|  |  | 10.1规划沟通管理 |  | 7.4控制成本
|  |  | 11.1规划风险管理 |  | 8.3控制质量
|  |  | 12.1规划采购管理 |  | 10.3控制沟通
|  |  | 13.2规划干系人管理 |  | 11.6控制风险
|  |  | 7.2估算成本 |  | 12.3控制采购
|  |  | 7.3制定预算 |  | 13.4控制干系人参与
|  |  | 12.1规划采购管理 |  | 6.7控制进度
10 | 范围管理计划 |  | 5.2收集需求
5.3定义范围
5.4创建WBS
11 | 需求管理计划 |  | 5.2收集需求
12 | 干系人管理计划 |  | 5.2收集需求 | 13.3管理干系人参与
13 | 干系人登记册 |  | 5.2收集需求
8.1规划质量管理
10.1规划沟通管理
11.1规划风险管理
11.2识别风险
12.1规划采购管理
13.2规划干系人管理
14 | 需求文件 |  | 5.3定义范围 |  | 5.5确认范围
|  |  | 5.4创建WBS |  | 5.6控制范围
8.1规划质量管理
12.1规划采购管理
15 | 项目范围说明书 |  | 5.4创建WBS
6.3排列活动顺序
6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
16 | 进度管理计划 |  | 6.2定义活动
6.3排列活动顺序
6.4估算活动资源
6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
11.2识别风险
11.4实施定量风险分析
17 | 范围基准 |  | 6.2定义活动
7.2估算成本
7.3制定预算
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
18 | 活动清单 |  | 6.3排列活动顺序
6.4估算活动资源
6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
19 | 活动属性 |  | 6.3排列活动顺序
6.4估算活动资源
6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
20 | 里程碑清单 |  | 6.3排列活动顺序
21 | 资源日历 |  | 6.4估算活动资源 | 9.3建设项目团队
6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
7.3制定预算
22 | 风险登记册 |  | 6.4估算活动资源
6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
7.2估算成本
7.3制定预算
8.1规划质量管理
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
|  |  | 11.5规划风险应对 |  | 11.6控制风险
12.1规划采购管理
23 | 活动成本估算 |  | 6.4估算活动资源
7.3制定预算
11.2识别风险
12.1规划采购管理
24 | 活动资源需求 |  | 6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
9.1规划人力资源管理
12.1规划采购管理
25 | 资源分解结构 |  | 6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
26 | 活动持续时间估算 |  | 6.6制定进度计划
11.2识别风险
27 | 项目进度网络图 |  | 6.6制定进度计划
28 | 项目人员分派 |  | 6.6制定进度计划 | 9.3建设项目团队
9.4管理项目团队
29 | 成本管理计划 |  | 7.2估算成本
7.3制定预算
11.2识别风险
11.4实施定量风险分析
30 | 人力资源管理计划 |  | 7.2估算成本 | 9.2组建项目团队
|  |  | 11.2识别风险 | 9.3建设项目团队
9.4管理项目团队
31 | 估算依据 |  | 7.3制定预算
32 | 风险管理计划 |  | 11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
33 | 质量管理计划 |  | 11.2识别风险 | 8.2实施质量保证
34 | 项目文件 |  | 11.2识别风险 | 8.2实施质量保证 | 8.3控制质量
|  |  |  | 12.2实施采购 | 13.4控制干系人参与
35 | 批准的变更请求 |  |  | 4.3指导与管理项目执行 | 8.3控制质量
12.3控制采购
36 | 过程改进计划 |  |  | 8.2实施质量保证
37 | 质量控制测量结果 |  |  | 8.2实施质量保证
38 | 质量测量指标 |  |  | 8.2实施质量保证 | 8.3控制质量
39 | 团队绩效评价 |  |  | 9.4管理项目团队
40 | 问题日志 |  |  | 9.4管理项目团队 | 10.3控制沟通
13.4控制干系人参与
41 | 工作绩效报告 |  |  | 9.4管理项目团队 | 4.5实施整体变更控制
|  |  |  | 10.2管理沟通 | 11.6控制风险
12.3控制采购
42 | 沟通管理计划 |  |  | 10.2管理沟通
13.3管理干系人参与
43 | 供方选择标准 |  |  | 12.2实施采购
44 | 采购工作说明书 |  |  | 12.2实施采购
45 | 卖方建议书 |  |  | 12.2实施采购
46 | 自制或外购决策 |  |  | 12.2实施采购
47 | 变更日志 |  |  | 13.3管理干系人参与
48 | 确认的变更 |  |  |  | 4.4监控项目工作
49 | 工作绩效信息 |  |  |  | 4.4监控项目工作
50 | 进度预测 |  |  |  | 4.4监控项目工作
51 | 成本预测 |  |  |  | 4.4监控项目工作
52 | 变更请求 |  |  |  | 4.5实施整体变更控制
53 | 核实的可交付成果 |  |  |  | 5.5确认范围
54 | 需求跟踪矩阵 |  |  |  | 5.5确认范围
5.6控制范围
55 | 工作绩效数据 |  |  |  | 5.5确认范围 |  | 共9个；第4章不需要；第5章2个；第9章人力资源管理没有监控过程。
5.6控制范围
6.7控制进度
7.4控制成本
8.3控制质量
10.3控制沟通
11.6控制风险
12.3控制采购
13.4控制干系人参与
56 | 项目日历 |  |  |  | 6.7控制进度
57 | 进度数据 |  |  |  | 6.7控制进度
58 | 项目资金需求 |  |  |  | 7.4控制成本
59 | 质量核对单 |  |  |  | 8.3控制质量
60 | 可交付成果 |  |  |  | 8.3控制质量
61 | 项目沟通 |  |  |  | 10.3控制沟通
62 | 验收的可交付成果 |  |  |  |  | 4.6结束项目或阶段

## 工具 与过程归类 (按过程组)
PMBOK第五版 工具与过程（按项目使用过程顺序）
序号 | 工具和技术 | 使用到此工具的过程
|  | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
1 | 专家判断 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.3指导与管理项目执行 | 4.4监控项目工作 | 4.6结束项目或阶段
5.1规划范围管理
5.3定义范围
5.4创建WBS
6.1规划进度管理
6.2定义活动
6.4估算活动资源
6.5估算活动持续时间
7.1规划成本管理
7.2估算成本
7.3制定预算
9.1规划人力资源管理
|  |  | 11.1规划风险管理 |  | 10.3控制沟通
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
|  |  | 12.1规划采购管理 | 12.2实施采购
|  | 13.1识别干系人 | 13.2规划干系人管理 |  | 13.4控制干系人参与
2 | 引导技术 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划
3 | 干系人分析 | 13.1识别干系人
4 | 会议 |  | 5.1规划范围管理 | 4.3指导与管理项目执行 | 4.4监控项目工作 | 4.6结束项目或阶段
|  |  | 6.1规划进度管理 |  | 4.5实施整体变更控制
|  |  | 7.1规划成本管理 |  | 10.3控制沟通
|  |  | 8.1规划质量管理 |  | 11.6控制风险
|  |  | 9.1规划人力资源管理 |  | 13.4控制干系人参与
10.1规划沟通管理
11.1规划风险管理
12.1规划采购管理
|  | 13.1识别干系人 | 13.2规划干系人管理
5 | 访谈 |  | 5.2收集需求
6 | 焦点小组 |  | 5.2收集需求
7 | 引导式研讨会 |  | 5.2收集需求
5.3定义范围
8 | 群体创新技术 |  | 5.2收集需求 |  | 5.5确认范围
6.5估算活动持续时间
7.2估算成本
9 | 群体决策技术 |  | 5.2收集需求
6.5估算活动持续时间
10 | 问卷调查 |  | 5.2收集需求
11 | 观察 |  | 5.2收集需求
12 | 原型法 |  | 5.2收集需求
13 | 标杆对照 |  | 5.2收集需求
8.1规划质量管理
14 | 系统交互图 |  | 5.2收集需求
15 | 文件分析 |  | 5.2收集需求
16 | 产品分析 |  | 5.3定义范围
17 | 备选方案生成 |  | 5.3定义范围 |  |  |  | P123
18 | 分解 |  | 5.4创建WBS
6.2定义活动
19 | 分析技术 |  | 6.1规划进度管理 | 12.2实施采购 | 4.4监控项目工作 | 4.6结束项目或阶段
7.1规划成本管理
11.1规划风险管理
13.2规划干系人管理
20 | 滚动式规划 |  | 6.2定义活动
21 | 紧前关系绘图法PDM |  | 6.3排列活动顺序
22 | 确定依赖关系 |  | 6.3排列活动顺序
23 | 提前量与滞后量 |  | 6.3排列活动顺序 |  | 6.7控制进度
6.6制定进度计划
24 | 备选方案分析 |  | 6.4估算活动资源 |  |  |  | P164
25 | 发布的估算数据 |  | 6.4估算活动资源
26 | 自下而上估算 |  | 6.4估算活动资源
7.2估算成本
27 | 项目管理软件 |  |  |  | 6.7控制进度
|  |  | 7.2估算成本 |  | 7.4控制成本
28 | 储备分析 |  | 6.5估算活动持续时间 |  | 7.4控制成本
|  |  | 7.2估算成本 |  | 11.6控制风险
7.3制定预算
29 | 类比估算 |  | 6.5估算活动持续时间
7.2估算成本
30 | 参数估算 |  | 6.5估算活动持续时间
7.2估算成本
31 | 三点估算 |  | 6.5估算活动持续时间
7.2估算成本
32 | 进度网络分析 |  | 6.6制定进度计划
33 | 关键链法 |  | 6.6制定进度计划
34 | 关键路径法 |  | 6.6制定进度计划
35 | 资源优化技术 |  | 6.6制定进度计划 |  | 6.7控制进度
36 | 建模技术 |  | 6.6制定进度计划 |  | 6.7控制进度
37 | 进度计划编制工具 |  | 6.6制定进度计划 |  | 6.7控制进度
38 | 进度压缩 |  | 6.6制定进度计划 |  | 6.7控制进度
39 | 质量成本 |  | 7.2估算成本
8.1规划质量管理
40 | 卖方投标分析 |  | 7.2估算成本
41 | 成本汇总 |  | 7.3制定预算
42 | 资金限制平衡 |  | 7.3制定预算
43 | 历史关系 |  | 7.3制定预算
44 | 七个基本质量工具 |  | 8.1规划质量管理 |  | 8.3控制质量
45 | 实验设计 |  | 8.1规划质量管理
46 | 其他质量规划工具 |  | 8.1规划质量管理
47 | 成本效益分析 |  | 8.1规划质量管理
48 | 统计抽样 |  | 8.1规划质量管理 |  | 8.3控制质量
49 | 人际交往 |  | 9.1规划人力资源管理
50 | 组织理论 |  | 9.1规划人力资源管理
51 | 组织图和职位描述 |  | 9.1规划人力资源管理
52 | 沟通需求分析 |  | 10.1规划沟通管理
53 | 沟通方法 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通
13.3管理干系人参与
54 | 沟通技术 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通
55 | 沟通模型 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通
56 | 信息收集技术 |  | 11.2识别风险
57 | SWOT分析 |  | 11.2识别风险
58 | 核对单分析 |  | 11.2识别风险
59 | 图解技术 |  | 11.2识别风险
60 | 文档审查 |  | 11.2识别风险
61 | 假设分析 |  | 11.2识别风险
62 | 风险分类 |  | 11.3实施定性风险分析
63 | 风险概率和影响评估 |  | 11.3实施定性风险分析
64 | 风险紧迫性评估 |  | 11.3实施定性风险分析
65 | 概率和影响矩阵 |  | 11.3实施定性风险分析
66 | 风险数据质量评估 |  | 11.3实施定性风险分析
67 | 数据收集和展示技术 |  | 11.4实施定量风险分析
68 | 定量风险分析和建模技术 |  | 11.4实施定量风险分析
69 | 积极风险或机会的应对策略 |  | 11.5规划风险应对
70 | 应急应对策略 |  | 11.5规划风险应对
71 | 消极分析或威胁的应对策略 |  | 11.5规划风险应对
72 | 市场调研 |  | 12.1规划采购管理
73 | 自制或外购分析 |  | 12.1规划采购管理
74 | 项目管理信息系统 |  |  | 4.3指导与管理项目执行 | 4.4监控项目工作
75 | 过程分析 |  |  | 8.2实施质量保证
76 | 质量管理和控制的工具 |  |  | 8.2实施质量保证
77 | 质量审计 |  |  | 8.2实施质量保证
78 | 虚拟团队 |  |  | 9.2组建项目团队
79 | 多标准决策分析 |  |  | 9.2组建项目团队
80 | 谈判 |  |  | 9.2组建项目团队
81 | 预分派 |  |  | 9.2组建项目团队
82 | 招募 |  |  | 9.2组建项目团队
83 | 培训 |  |  | 9.3建设项目团队
84 | 人际关系技能 |  |  | 9.3建设项目团队
9.4管理项目团队
13.3管理干系人参与
85 | 基本规则 |  |  | 9.3建设项目团队
86 | 集中办公 |  |  | 9.3建设项目团队
87 | 人事测评工具 |  |  | 9.3建设项目团队
88 | 认可与奖励 |  |  | 9.3建设项目团队
89 | 团队建设活动 |  |  | 9.3建设项目团队
90 | 冲突管理 |  |  | 9.4管理项目团队
91 | 观察和交谈 |  |  | 9.4管理项目团队
92 | 项目绩效评估 |  |  | 9.4管理项目团队
93 | 报告绩效 |  |  | 10.2管理沟通 | 12.3控制采购 |  | P301
94 | 信息管理系统 |  |  | 10.2管理沟通 | 10.3控制沟通
13.4控制干系人参与
95 | 独立预算 |  |  | 12.2实施采购
96 | 建议书评估技术 |  |  | 12.2实施采购
97 | 广告 |  |  | 12.2实施采购
98 | 投标人会议 |  |  | 12.2实施采购
99 | 采购谈判 |  |  | 12.2实施采购 |  | 12.4结束采购
100 | 管理技能 |  |  | 13.3管理干系人参与
101 | 变更控制工具 |  |  |  | 4.5实施整体变更控制
102 | 检查 |  |  |  | 5.5确认范围 |  | P135
8.3控制质量
103 | 偏差分析 |  |  |  | 5.6控制范围 |  | P139
104 | 绩效审查 |  |  |  | 6.7控制进度 |  | P188
7.4控制成本
105 | 挣值管理 |  |  |  | 7.4控制成本
106 | 预测 |  |  |  | 7.4控制成本
107 | 完工尚需绩效指数 |  |  |  | 7.4控制成本
108 | 审查已批准的变更请求 |  |  |  | 8.3控制质量
109 | 风险再评估 |  |  |  | 11.6控制风险
110 | 风险审计 |  |  |  | 11.6控制风险
111 | 技术绩效测量 |  |  |  | 11.6控制风险 |  | P352
112 | 偏差与趋势分析 |  |  |  | 11.6控制风险 |  | P352
113 | 合同变更控制系统 |  |  |  | 12.3控制采购
114 | 采购绩效审查 |  |  |  | 12.3控制采购 |  | P383
115 | 检查与审计 |  |  |  | 12.3控制采购 |  | P383
116 | 支付系统 |  |  |  | 12.3控制采购
117 | 索赔管理 |  |  |  | 12.3控制采购
118 | 记录管理系统 |  |  |  | 12.3控制采购 | 12.4结束采购
119 | 采购审计 |  |  |  |  | 12.4结束采购

## 过程说明
过程名称 | 描述 | 目的
制定项目章程 | 编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件。 | 明确定义项目开始与项目边界，确立项目的真是地位，以及高级管理层直述他们对项目的支持。
制定项目管理计划 | 定义，准备，协调所有子计划，并把它们整合为一份综合项目管理计划。 | 生成一份核心文件，作为所有项目工作的依据。
指导与管理项目工作 | 领导，执行项目管理计划里确定的工作，执行批准的变更达到项目目标。 | 对项目工作提供全面管理。
监控项目工作 | 跟踪、审查和调整项目进展，实现项目计划的绩效目标。 | 让干系人理解当前的项目状态，已采取的步骤，对预算，进度和范围预测。
实施整体变更控制 | 审查所有变更请求、批准的变更；管理对交付成果、组织过程资产、项目文档和项目管理计划的变更；并对变更处理结果进行沟通的过程。 | 从整合的角度考虑记录在案的项目变更，从而降低因未考虑变更对整个项目目标或计划的影响而产生的项目风险。
结束项目或阶段 | 完成项目管理过程组中的所有活动，正式结束项目或者阶段。 | 总结经验教训，正式结束项目。释放组织资源。
规划范围管理 | 创建范围管理计划，书面描述如何定义、确认和控制项目范围。 | 在整个项目中如何管理范围提供一个指南和方向；该计划有利于降低项目蔓延的风险。
收集需求 | 为实现项目目标而确定，记录和管理干系人需要和需求的过程。 | 为定义与项目范围奠定基础。
定义范围 | 制定项目和产品详细描述。 | 通过定义收集的需求哪些不包含在项目范围里面来描述项目、服务或结果的边界。
创建WBS | 把项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组成部分。 | 为交付什么提供一个结构化的视图。
确认范围 | 正式验收已完成的项目可交付成果。 | 使验收过程具有客观性，同时通过验收每一个交付成果，提高最终产品，服务或成果获得验收的可能性。
控制范围 | 监督项目和产品范围的状态，管理范围基准变更。 | 是的范围基准在整个项目期间得到维护。
规划进度管理 | 为规划，制定，管理，执行和控制项目进度建立政策，程序和文档的过程。 | 为在整个项目过程中管理进度提供指引与方向；包含了一些控制临界值；定义了进度紧急情况如何汇报与评估。
定义活动 | 识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动。 | 分解工作包到活动，为估算，做进度表，执行，监控工作提供基础。
排列活动顺序 | 识别与记录项目活动之间的逻辑关系。 | 定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。
估算活动资源 | 估算每项活动所需材料、人员、设备或用品的种类和数量。 | 识别完成活动的资源的类型，数量和特征，有利于更准确的计算成本和历时。
估算活动持续时间 | 根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数。 | 提供完成每一个活动所需时间量，为制定进度表提供输入。
制定进度计划 | 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度约束，编制项目进度计划。 | 把进度活动，持续时间，资源，资源可用性和逻辑关系带入进度规划工具，从而形成包含各个项目活动的计划日期的进度模型。
控制进度 | 监督项目状态以更新项目进展、管理进度基准变更。 | 提供一种方式认识与计划的偏差，采取纠正和预防行动降低风险。
规划成本管理 | 为计划、管理、花费和控制项目成本制定政策，程序和文档。 | 为整个项目期间如何管理项目成本提供指导与方向。
估算成本 | 对完成项目活动所需资金进行近似估算。 | 确定完成项目工作需要的成本数额。
制定预算 | 所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准。 | 确定成本基准，据此监督和控制项目绩效。
控制成本 | 监督项目状态以更新项目成本，管理成本基准变更。 | 提供识别与计划偏差的方法，便于采取纠正行动减小风险。
规划质量管理 | 识别项目及其产品的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何达到相关质量要求的过程。 | 为在整个项目过程中如何管理与验证质量提供指引与方向。
实施质量保证 | 审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。 | 促进质量过程的改进
控制质量 | 监督并记录质量活动执行的结果，以便评估绩效并推荐必要变更。 | 识别过程低效或产品质量低劣的原因，并采取相应措施消除这些原因，确认项目可交付成果和工作满足主要干系人的既定需求，足以进行最终验收。
规划人力资源管理 | 识别和记录项目角色、职责、所需技能以及报告关系，并编制人员配备管理计划。 | 建立项目角色与职责，项目组织架构图和包含人员招募与遣散时间的人员配备管理计划。
组建项目团队 | 确认可用人力资源并组建完成项目活动所需团队。 | 确定和指导团队选择与责任分配，获得成功的团队。
建设项目团队 | 提高工作能力、促进团队互动和改善团队气氛，以提高项目绩效。 | 改进团队协作，增强人际技巧和能力，激励团队成员，降低离职率，改进整体项目绩效。
管理项目团队 | 跟踪团队成员的表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效。 | 影响团队行为，管理冲突，解决问题，评估团队成员绩效。
规划沟通管理 | 根据干系人的信息需要与要求以及组织的可用资产情况，制定合适的项目沟通方式和计划。 | 识别与记录与干系人的最有效率且最有效果的沟通方式。
管理沟通 | 根据沟通管理计划生成，收集，分发，存储，检索及最终处理项目信息的过程。 | 促进干系人之间实现有效率且有效果的沟通。
控制沟通 | 在整个项目生命期内对沟通进行监督和控制，以确保满足干系人对信息的需求。 | 随时确保所有沟通参与者间的信息流动的最优。
规划风险管理 | 如何实施风险管理活动。 | 确保风险管理的程度，类型，可见度与风险及项目对组织的重要性相匹配。
识别风险 | 判断哪些风险会影响项目并记录其特征；对已有风险进行文档化，并为项目团队预测未来事件积累知识和能力。
实施定性风险分析 | 评估并综合分析风险的发生概率和影响，对风险进行优先排序，从而为后续分析或行动提供基础。 | 使项目经理能够降低项目的不确定性级别，并重点关注高优先级的风险。
实施定量风险分析 | 就已识别风险对项目整体目标的影响进行定量分析。 | 产生量化风险信息支持决策，降低项目不确定性。
规划风险应对 | 针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施。 | 根据风险的优先级来制定应对措施，并把风险应对所需的资源和活动加进项目的预算，进度计划和项目管理计划中。
控制风险 | 在整个项目中，实施风险应对计划、跟踪已识别风险、检测剩余风险、识别新风险和评估风险过程有效性。 | 在整个项目生命期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对。
规划采购管理 | 记录采购决策，明确采购方法，识别潜在卖方的过程。 | 确定是否从外部获得支持，如果是，怎样得到，需要多少，什么时候得到。
实施采购 | 获取卖方应答、选择卖方并授予合同。 | 通过达成协议使内外干系人期望协调一致。
控制采购 | 管理采购关系，监督合同执行情况，并根据需要实施变更和采取纠正措施。 | 确保买卖双方履行法律协议，满足采购需求。
结束采购 | 完成一次采购。 | 把合同和相关文档归档以备将来参考。
识别干系人 | 识别能影响项目决策，活动或结果的个人，群体或组织，以及被项目决策，活动或结果所影响的个人，群体或组织，并分析和记录他们的相关信息。信息包括他们的利益，参与度，相互依赖，影响力及对项目成功的潜在影响。 | 帮助项目经理建立对各个干系人或干系人群体的适度关注。
规划干系人管理 | 基于对干系人需要，利益对项目成功的潜在的影响的分析，制定合适的管理策略，以有效调动干系人参与整个项目生命期。 | 为与项目干系人的互动提供清晰且可操作的计划，以支持项目生命期。
管理干系人参与 | 在整个项目生命期中与干系人沟通和协作，以满足其要求与期望，解决时间出现问题，促进干系人合理参与项目活动。 | 帮助项目经理提升来自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，从而显著提高项目成功的机会。
控制干系人参与 | 全面监督项目干系人之间的关系，调整策略和计划，以调动干系人参与的过程。 | 在项目进展和环境变更中，维持并提供干系人参与活动的效果与效率。